## Projetos 2015_2017
# | Projetos | Situação | Tipo
1 | Tokens de Assinatura Digital | 4. Concluído | Aquisição
2 | Serviço de Digitalização de Documentos | 5. Suspenso | Aquisição
3 | SiMinC - Planejamento, Orçamento e Emendas | 4. Concluído | Desenvolvimento
4 | Plataforma Eleitoral do CNPC | 4. Concluído | Desenvolvimento
5 | Salic Nova IN | 4. Concluído | Desenvolvimento
6 | Salic Aplicativo | 4. Concluído | Desenvolvimento
7 | Salic Front End (Hotsite) | 4. Concluído | Desenvolvimento
8 | Salic Backlog | 4. Concluído | Desenvolvimento
9 | SALIC BR | 3. Em execução | Desenvolvimento
10 | Implantação Rede MPLS | 4. Concluído | Infra
11 | Migração do Portal do Minc | 5. Suspenso | Desenvolvimento
12 | Site Emergências | 4. Concluído | Desenvolvimento
13 | Revisão do PDTI 2015-2017 Versão 1.2 | 4. Concluído | Governança
14 | Processo Eletrônico Nacional - SEI | 4. Concluído | Governança
15 | Aquisição de licenças Microsoft | 1. Pré-projeto | Aquisição
16 | Rede Cultura Viva | 4. Concluído | Desenvolvimento
17 | Gestão do SNC | 4. Concluído | Desenvolvimento
18 | Gestão de Recursos Governamentais (SIADS) | 4. Concluído | Governança
19 | Gabinete Digital - App Delibera | 4. Concluído | Desenvolvimento
20 | Gabinete Digital - Orçamento Participativo FNC | 6. Cancelado | Aquisição
21 | Gabinete Digital - Análise de Redes Sociais | 6. Cancelado | Desenvolvimento
22 | Gabinete Digital - Acompanhamento de Obras | 6. Cancelado | Desenvolvimento
23 | Gabinete Digital - Carta de Serviço do MinC | 6. Cancelado | Desenvolvimento
24 | Gabinete Digital - Mailing | 4. Concluído | Desenvolvimento
25 | Gabinete Digital - Gestão do CNPC | 4. Concluído | Desenvolvimento
26 | Gabinete Digital - Consulta Pública | 4. Concluído | Desenvolvimento
27 | Auditoria dos pontos de controle da CGU | 4. Concluído | Governança
28 | Ampliação da Capacidade de Storage | 5. Suspenso | Aquisição
29 | Avaliação da GDAC | 4. Concluído | Desenvolvimento
30 | ID da Cultura (SSO) | 4. Concluído | Desenvolvimento
31 | Evolução da solução de monitoramento de ativos e serviços | 3. Em execução | Infra
32 | Distribuição dos novos Computadores | 4. Concluído | Infra
33 | Aquisição de Suporte para a Sala Cofre | 3. Em execução | Aquisição
34 | Aquisição de Suporte para Storage | 6. Cancelado | Aquisição
35 | Aquisição de Links Seguro Redundante | 4. Concluído | Aquisição
36 | Aquisição de Central de atendimento 0800 | 6. Cancelado | Aquisição
37 | Rede Cultura Viva - Certificação | 4. Concluído | Desenvolvimento
38 | Gestão de e-Praças (CEUs) | 3. Em execução | Desenvolvimento
39 | Implementação Mapas Culturais | 4. Concluído | Desenvolvimento
40 | Consulta Pública DDI | 4. Concluído | Desenvolvimento
41 | Site IberCulturaViva | 4. Concluído | Desenvolvimento
42 | BI Corporativo | 5. Suspenso | Desenvolvimento
43 | Migração do Registro Aberto da Cultura RAC | 4. Concluído | Desenvolvimento
44 | Doação de Equipamentos desativados | 4. Concluído | Infra
45 | Participação e Apoio ao FISL 16 | 4. Concluído | Aquisição
46 | Glossário Cultural | 4. Concluído | Desenvolvimento
47 | Implementação do Framework de Governança | 6. Cancelado | Governança
48 | Plano de Capacitação da Equipe de TI | 6. Cancelado | Governança
49 | Plano de Dados Abertos | 4. Concluído | Governança
50 | Melhoramento da rede VOIP | 6. Cancelado | Aquisição
51 | Inventário do Parque de Desktops | 6. Cancelado | Infra
52 | Aquisição de Sistema de Mailing | 6. Cancelado | Aquisição
53 | Gestão de Kits Bibliotecas | 5. Suspenso | Desenvolvimento
54 | Monitoramento GM (Redmine) | 4. Concluído | Desenvolvimento
55 | Migração da Intranet | 4. Concluído | Desenvolvimento
56 | Migração do Sistema da Central de Serviços - OTRS | 4. Concluído | Infra
57 | Instalação do WIFi das Salas de Reunião | 4. Concluído | Infra
58 | Aquisição de suíte Adobe | 6. Cancelado | Aquisição
59 | Ampliação do parque de servidores | 4. Concluído | Aquisição
60 | Aquisição de Equipamentos de Audiovisual | 6. Cancelado | Aquisição
61 | Gestão de Incidentes, Mudanças e Configuração | 4. Concluído | Governança
62 | Revisão da Política de Segurança (POSIC) | 5. Suspenso | Governança
63 | Catálogo de serviços | 4. Concluído | Governança
64 | Instalação das unidades de Videoconferência | 4. Concluído | Infra
65 | BOX da Cultura (OwnCloud) | 4. concluído | Infra
66 | Reorganização da Infraestrutura computacional (virtualização e automação) | 4. Concluído | Infra
67 | Gestão da DRI | 4. Concluído | Desenvolvimento
68 | Mapa Sistema Nacional de Bibliotecas - SNB | 4. Concluído | Desenvolvimento
69 | Replicação de storages Off-Site | 0. Não iniciado | Infra
70 | Implantação de Rede Wifi Visitante | 5. Suspenso | Infra
71 | Atualização Sistema de Colegiados | 3. Em execução | Desenvolvimento
72 | Aquisição de Licenças Stata | 6. Cancelado | Aquisição
73 | Aquisição Links MPLS com as Regionais | 4. Concluído | Aquisição
74 | Aquisição de Apoio a Gestão | 6. Cancelado | Aquisição
75 | Aquisição de Ateliê de Software e Apoio a Gestão | 5. Suspenso | Aquisição
76 | Aquisição de Subscrição Suse | 1. Pré-projeto | Aquisição
77 | Aquisição de correio eletrônico | 4. Concluído | Aquisição
78 | Docs da Cultura | 6. Cancelado | Infra
79 | Migração do AD para Samba | 5. Suspenso | Infra
80 | Reorganização das Salas Técnicas | 3. Em execução | Infra
81 | Telefonia Móvel (Vivo-Telefonica) | 6. Cancelado | Aquisição
82 | Telefonia Móvel (Conjunta MPDG) | 1. Pré-projeto | Aquisição
83 | No-Break | 0. Não iniciado | Aquisição
84 | Outsourcing de digitalização | 6. Cancelado | Aquisição
85 | Reforma da BDB (itens de TI) | 5. Suspenso | Infra
86 | Controle de Demandas para o AECI | 5. Suspenso | Desenvolvimento
87 | Agenda do Ministro | 5. Suspenso | Desenvolvimento
88 | Sistema de Ouvidoria | 4. Concluído | Desenvolvimento
89 | Atualização SIMEC | 3. Em execução | Desenvolvimento
90 | Prestação de infraestrutura como serviço para prefeituras e vinculadas | 4. Concluído | Infra
91 | Aquisição da Sonoteca para Olimpíadas | 6. Cancelado | Aquisição
92 | Customização do Zabbix para SLA do MPLS | 4. Concluído | Infra
93 | Migração do SEI para a nova estrutura organizacional do MinC | 4. Concluído | Desenvolvimento
94 | Sistel - Sistema de Telefonia | 5. Suspenso | Desenvolvimento
95 | SALIC - Instrução Normativa - Nova IN II | 4. Concluído | Desenvolvimento
96 | API do SALIC TED - UFG | 4. Concluído | Desenvolvimento
97 | Plataforma SaaS Mapas Culturais | 4. Concluído | Desenvolvimento
98 | Me Leva Cultura | 5. Suspenso | Desenvolvimento
99 | Painel de Indicadores Vale Cultura | 5. Suspenso | Desenvolvimento
100 | Integração sistema de ouvidoria ao e-OUV | 5. Suspenso | Desenvolvimento
101 | Mapas Culturais - Museus | 4. Concluído | Desenvolvimento
102 | Mapas Culturais - Bibliotecas | 4. Concluído | Desenvolvimento
103 | Mapas Culturais - Cultura Viva | 4. Concluído | Desenvolvimento
104 | Portal da Transparência do MinC | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
105 | Atualização Portal PNC | 4. Concluído | Desenvolvimento
106 | Sistema de Gestão de Bibliotecas (KOHA) | 3. Em execução | Governança
107 | Melhorias SNC – Ajustes e Consolidação de Dados | 3. Em execução | Desenvolvimento
108 | SNC - Fundo a Fundo (SIMEC) | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
109 | Gestão dos Termos de Compromisso Cultural - TCCs | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
110 | Otimização de consultas à Receita Federal | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
111 | ID Cultura - Integração dos Serviços | 5. Suspenso | Desenvolvimento
112 | Central de serviços e manutenção da infra TI | 4. Concluído | Aquisição
113 | Atlas de Economia da Cultura - OBECs | 5. Suspenso | Desenvolvimento
114 | Contratação do serviços de Telefonia (fixo) das Regionais | 4. Concluído | Aquisição
115 | Serviço Garantia e Suporte Ativos de TI | 0. Não iniciado | Aquisição
116 | Aquisição de Antivírus | 0. Não iniciado | Aquisição
117 | Aquisição de computadores | 4. Concluído | Aquisição
118 | Aquisição equipamentos VOIP | 1. Pré-projeto | Aquisição
119 | Adequação SEI às novas versões | 3. Em execução | Governança
120 | Revisão do PDTI 2015-2017 Versão 1.3 | 6. Cancelado | Governança
121 | Criação norma de serviços de TI | 5. Suspenso | Governança
122 | Automação da infraestrutura computacional | 3. Em execução | Infra
123 | Implantação do Plano de Disseminação do Uso IPv6 | 5. Suspenso | Infra
124 | Modernização do sistema de central de serviços e Gestão de inventário | 4. Concluído | Infra
125 | Migrar sites wordpress para multisites | 1. Pré-projeto | Infra
126 | Aquisição de Fitas de Backup | 4. Concluído | Aquisição
127 | Plano de Integração à Plataforma de Cidadania Digital | 4. Concluído | Governança
128 | Repactuação do Plano de Trabalho dos ATIs (Inclui Vinculadas) | 4. Concluído | Governança
129 | Mapeamento de Processos de TI | 0. Não Iniciado | Governança
130 | Elaborar PDTIC 2018-2020 | 3. Em execução | Governança
131 | Estruturar Comitê de TI do Sistema MinC | 4. Concluído | Governança
132 | Sistema de Gestão de Competências | 0. Não iniciado | Aquisição
133 | Nova API do Vale Cultura | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
134 | Automação das Trilhas de Auditoria no SALIC | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
135 | Estruturar Ecossistema de Soluções de Software | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
136 | Solução de Mapeamento de Processos | 0. Não Iniciado | Aquisição
137 | Quero ver Cultura (Canal da Cultura) | 4. Concluído | Desenvolvimento
138 | Processo de modernização de inscrição do Oscar 2018 | 4. Concluído | Desenvolvimento
139 | Política de Governança de TIC do MinC | 4. Concluído | Governança
140 | Gestão Centralizada de Logs | 4. Concluído | Infra
141 | Estudo de viabilidade da computação em nuvem com openstack | 3. Em execução | Infra
142 | Aquisição de Centrais PABX | 6. Cancelado | Aquisição
143 | Estudo de viabilidade de orquestração de containers com kubernetes | 4. Concluído | Infra
144 | Portal Gestao Estratégica | 3. Em execução | Desenvolvimento
145 | Edital de Pareceristas da Lei Rouanet | 3. Em execução | Desenvolvimento
146 | Softwares de Prateleira | 3. Em execução | Aquisição
147 | Portal do Conselho Nacional de Cinema | 3. Em execução | Desenvolvimento
148 | Portal Ceus | 4. Concluído | Desenvolvimento
149 | Portal Cultura Viva | 4. Concluído | Desenvolvimento
150 | Vale Cultura - Consulta Popular | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
151 | Portal do SNIIC (SIM Cultura) | 3. Em execução | Desenvolvimento
152 | Portal do NPD | 3. Em execução | Desenvolvimento
153 | Módulo de Editais Mapas | 3. Em execução | Desenvolvimento
154 | Mapas Culturais – Teatros | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
155 | Aquisição de Licenças de Virtualização | 0. Não Iniciado | Aquisição
156 | Plataforma de Editais do Sistema MinC | 3. Em execução | Desenvolvimento
157 | Melhoria de Usabilidade do Jaiminho | 0. Não Iniciado | Desenvolvimento
158 | Estabelecer a gestão da Wiki da CGTEC | 0. Não Iniciado | Governança
159 | SUAP | 0. Não Iniciado | Governança
160 | Atualização do Zimbra | 0. Não Iniciado | Infra
161 | Orquestração de Containers com Openshift | 0. Não Iniciado | Infra
162 | Atualização do SEI - Duplicidade? ID 120 | 0. Não Iniciado | Infra
163 | Substituição das estações de trabalho | 0. Não Iniciado | Infra
Resultados
|  | Por Situação |  | %
|  | 0. Não Iniciado | 24 | 14.72%
|  | 1. Pré-projeto | 5 | 3.067%
|  | 2. | 0 | 0%
|  | 3. Em execução | 21 | 12.88%
|  | 4. Concluído | 72 | 44.17%
|  | 5. Suspenso | 20 | 12.27%
|  | 6. Cancelado | 21 | 12.88%
|  |  | 163 | 1
|  | Por Tipo |  | %
|  | Infra | 29 | 17.79%
|  | Desenvolvimento | 74 | 45.4%
|  | Governança | 22 | 13.5%
|  | Aquisição | 38 | 23.31%
|  |  | 163 | 1
|  | Situação dos Projetos de Infra |  | %
|  | 0. Não Iniciado | 5 | 17.24%
|  | 1. Pré-projeto | 1 | 3.448%
|  | 2. | 0 | 0%
|  | 3. Em execução | 4 | 13.79%
|  | 4. Concluído | 13 | 44.83%
|  | 5. Suspenso | 4 | 13.79%
|  | 6. Cancelado | 2 | 6.897%
|  |  | 29 | 1
|  | Situação dos Projetos de Desenvolvimento |  | %
|  | 0. Não Iniciado | 10 | 13.51%
|  | 1. Pré-projeto | 0 | 0%
|  | 2. | 0 | 0%
|  | 3. Em execução | 12 | 16.22%
|  | 4. Concluído | 38 | 51.35%
|  | 5. Suspenso | 11 | 14.86%
|  | 6. Cancelado | 3 | 4.054%
|  |  | 74 | 1
|  | Situação dos Projetos de Governança |  | %
|  | 0. Não Iniciado | 3 | 13.64%
|  | 1. Pré-projeto | 0 | 0%
|  | 2. | 0 | 0%
|  | 3. Em execução | 3 | 13.64%
|  | 4. Concluído | 11 | 50%
|  | 5. Suspenso | 2 | 9.091%
|  | 6. Cancelado | 3 | 13.64%
|  |  | 22 | 1
|  | Situação dos Projetos de Aquisição |  | %
|  | 0. Não Iniciado | 6 | 15.79%
|  | 1. Pré-projeto | 4 | 10.53%
|  | 2. | 0 | 0%
|  | 3. Em execução | 2 | 5.263%
|  | 4. Concluído | 10 | 26.32%
|  | 5. Suspenso | 3 | 7.895%
|  | 6. Cancelado | 13 | 34.21%
|  |  | 38 | 1

## Resultados 2015_2017
Total Projetos | 163

## Capacidade
TIPO | Execução | Capac. | Exec | Concluídos | Vagas
Governança (4) | Interna | 0 | 0 | 1 | 1
| Hepta | 1 | 1 | 2 | 0
Aquisições (3) | Interna | 4 | 6 | 2 | -2
Desenvolvimento (10) | Interna | 1 | 1 | 15 | 0
| UFABC | 3 | 3 | 0 | 0
| UFPR | 3 | 3 | 1 | 0
| UFG | 1 | 1 | 0 | 0
Infraestrutura (5) | Hepta | 5 | 8 | 3 | -3

## Propostas (hidden)
Portfólio de Projetos |  |  |  | 1- Alta |  | 1 | [12 empty] | Fases do Ciclo de Vida
|  |  |  | 2 - Média |  | 2 | [12 empty] | Não iniciado | Em andamento | Finalizado
|  |  |  | 3 - Baixa |  | 3 | [12 empty] | Ok | Atenção | Ação Imediata
[19 empty] | Fases do Ciclo de Vida | [7 empty] | Datainfo - Equipe Sustentação | [6 empty] | Datainfo - Fábrica Blumenal
Prioridade | Coord. | Grupo | Proposta | Impacto | Urgência | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Área demandante | Comitê Gestor do Projeto (CGP) | Usuários-chave | Produtos envolvidos | Nível de Esforço Estimado | Início | Início de Disponibilização | Conclusão | Deadline | % | Pré-projeto | Planejamento | Desenvolvimento da Solução | Validação | Disponibilização | Operação Assistida | Histórico de Alterações | Situação | GP | Requisito | Análise | Dados | Desenvolvedores | Designer | Testes | GP | Requisito | Análise | Dados | Desenvolvedores | Designer | Tetes | Confidere | Cast | Fornecedor 4
4 | COINF | Governança de TI | Estabelecer a Arquitetura de TI do MC | 3 | 2 |  | Infraestrutura | Elmar | CGTI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | COINF | Governança de TI | Estabelecer a Lista de Softwares Homologados | 3 | 2 |  | Infraestrutura | Elmar | CGTI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | COINF | Governança de TI | Implantação de processo de Ger. De Configuração e Mudança | 3 | 2 |  | Implantação de processos | Gustavo ou Confidere ?? | CGTI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | DIRED | Redução de risco operacional | Revisão do processo de acesso a rede Wireless VISITANTE | 3 | 2 |  | Implantação de processos | Marcos Lima | CSI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - | 2012-09-01 | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | DIRED | Redução de risco operacional | Revisão do processo de concessão de perfil de Administrador | 3 | 2 |  | Implantação de processos | Marcos Lima | CSI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - | 2012-09-01 | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | DISIS | Sistema de Informação | Implantação do GESIMCO na DIACO | 3 | 2 |  | Desenvolvimento de Software |  | CGRL |  |  | GESIMCO |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
Note on E7: Escopo preliminar:1. Identificar as tecnologias envolvidas nos sistemas / serviços 2. Classificá-las quanto à 'Não avaliada', 'Não autorizadas', 'Em descontinuidade' ou 'Autorizadas' 3. Sugerir e obter feedbacks das secretarias 4. Redigir normativo 5. Aprovar na CGI
Note on E8: Escopo preliminar:1. Identificar os softwares 2. classificá-los quanto à 'Homologado'. 'Não homologado', 'Não avaliado' 3. Revisar classificações com as outras secretarias 4. Redigir normativo 5. Aprovar na CGI
Note on E9: Escopo preliminar:1. Janelas de manutenção 2. Planos de release 3. Comitê de gestão de mudanças. 4. etc...
Note on E10: Escopo preliminar:1. Levantamento dos normativos; 2. Levantamento dos uso da rede; 3. Revisão da norma operacional da Rede MC, acrescentando formulário para solicitação de acesso. 4. Aplicação do filtro de conteúdo. 5. Aprovação da nova versão da norma na CSI/CGI.
Note on E11: Escopo preliminar:1. Levantamento quantitatico do inventário de softwares sem licenciamento e/ou que apresentam falhas de segurança; 2. Levantamento dos usuários administradores 3. Revisão da norma operacional da Rede MC, acrescentando formulário para solicitação de acesso administrador com termos de responsabilização do requisitante. 4. Aprovação da nova versão da norma na CSI/CGI.
Note on E12: Escopo preliminar:Implementar manutenções corretivas e evolutivas para colocar o sistema em uso.

## Assistente_de_dados_Projetos_1 (hidden)
Filtro
Prioridade | - todas -
Situação | - todas -
(vazio)

## Receitas (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
Receitas | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Receita é um módulo do Sistema SIOP para avaliação, acompanhamento e projeção da arrecadação da União e Unidades Orçamentárias. |  |  |  | Usuário-Chave:Cládio Xavier | EP:Fernanda | GP:Fernanda | Líder Técnico:Marcos |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-26 | Solicitação de mudança para inclusão de 2 relatórios. | Acréscimo de 5 dias no cronograma. | Solicitar aprovação da análise de impacto para o George e Eliomar | Em andamento | Luis Felipe | 2011-08-05 | 26/07 - E-mail enviado. 03/08 - Cadu irá cobrar o Eliomar e George para responderem a aprovação da mudança.
2011-07-15 | Edmundo (UnB) apresentou as funcionalidades por ele desenvolvidas e ficou claro que o desenvolvimento está bem atrasado | Atraso nas entregas do Edmundo | Redistribuição das tarefas do cronograma para mitigar o atraso | Em andamento | Fernanda | 2011-07-21 | No dia 21 haverá outra reunião em que o Edmundo irá apresentar as funcionalidades que ficaram pendentes na última reunião. 21/07 - Edmundo solicitou a alteração da data da reunião para o dia 26/07. 26/07 - Edmundo solicitou novamente no dia 26/07 o cancelamento da reunião, por motivos de saúde na família. 28/07- Edmundo apresentou as funcionalidades em desenvolvimento. O desempenho não recuperou todo o desvio de prazo, mas foi satisfatório.
2011-07-15 | Enviado para o Cadu / Robson as consierações com relação ao layout | A falta de definição do layout pode atrasar o cronograma, ou o módulo entrar com um layout que não será o definitivo, gerando retrabalho futuro | Cadu e Robson devem decidir sobre os assuntos pendentes | Em andamento | Cadu / Robson | 2011-07-20
2011-07-14 | Reunião com Eliomar e George onde foi apresentado o andamento do projeto com as novas funcionalidades |  |  | Concluído | Fernanda | 2011-07-14 | Houve um alinhamento da estratégia de desenvolvimento e o George ficou satisfeito com o resultado apresentado
2011-07-06 | Nova alteração - Criar opção separada para configuração de Agregador de Detalhes da RCF | 5 dias no cronograma | Atualização do prazo de entrega e comunicação com o usuário final do novo prazo | Concluído | Fernanda | 2011-07-19 | Impacto no cronograma aprovado.
2011-07-04 | Solicitação de unificação das funcionalidades RCF e Natureza | 5 dias no cronograma | Atualização do prazo de entrega e comunicação com o usuário final do novo prazo | Concluído | Fernanda | 2011-07-12 | Impacto no cronograma aprovado.
2011-06-16 | Evandro comunicou a saída da SOF em 13/07 | Como o sistema tem apenas 3 desenvolvedores dedicados, a saída de 1 dos programadores impacta na data final de entrega do produto | Iremos treinar outro recurso (provavelmente o Julio APO) para ajudar na programação do módulo | Concluído | Fernanda / Marcos | 2011-07-13 | Iremos treinar outro recurso (inicialmente o Julio, mas temos que definir isso com o Robson, que está de férias) para substituir o Evandro
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | - | -
Projeto | Requisitos | - | 2011-02-11
| Desenvolvimento | 2011-09-02 |  | Prazo não engloba o desenvolvimento de relatórios.
| Homologação | 2011-09-29
| Implantação | 2011-10-04
Operação Assistida |  | 2011-10-28

## Integração_Legislativo (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
Integração com o Legislativo | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Realizar a integtração com o Legislativo (Webservice para o PPA e arquivo para o PLOA) |  |  |  | Usuário-Chave:Senado e Câmara | EP:Fernanda Ramires | GP:Fernanda Ramires | Líder Técnico: Alysson |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-18 | Falta de definição de um recurso para o desenvolvimento da integração, visto que o Alysson irá entrar de férias, só retornando dia 8/8 | Atraso no desenvolvimento da integração | Indicação de uma pessoa para adiantar esse desenvolvimento (o Alysson indica o Bruno). | A iniciar | Robson | 2011-07-21 | Hoje temos a integração com o MEC que é prioritário. Apesar do desenvolvimento com o Legislativo estar atrasado, o seu desenvolvimento ainda está gerenciável. A gerência está ciente dos impactos e definiu priorizar outras demandas. A previsão para retomanda deste projeto é em AGOSTO.
2011-07-18 | LDO foi definida, mas continou com pendências com relação as requisitos | Atraso na definição dos requisitos e no desenvolvimento | O tema será abordado novamente na reunião gerencial de 18/07 | Em andamento | Fernanda | 2011-07-18
2011-07-11 | Não ficou resolvido as informações da integração pendente do fechamento da LDO | Atraso na definição dos requisitos e no desenvolvimento | Aguardando definição gerencial. Nova reunião agendada para 18/07 | Em andamento | Fernanda | 2011-07-18
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## Relatórios_Gerenciais (hidden)
Relatórios Gerenciais
Escopo do Projeto:Abrir para os órgãos setoriais o acesso ao sistema SIOP Relatórios. |  |  |  | Usuário-Chave:Fernando Marques | EP:Karlei | GP:Karlei | Líder Técnico:Pedro Aguiar
[8 empty] | Status | A iniciar
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações |  | Em andamento
Concluído
2011-06-29 | Procedimento de migração. | Finalização do projeto. | Proceder com o dump de banco, scripts de atualização, cópia da aplicação e subida do novo ambiente. | Concluído | COINF, Loiane | 2/7/201116/07/2011
2011-06-29 | A migração da aplicação para a produção foi marcada para os dias 1 e 2 de julho (sexta e sábado). | Retirada do SIOP do ar. | Validar com usuários. | Concluído | Cadu | 2011-06-30 | A necessidade de tirar o SIOP do ar impediu sua subida por dois finais de semana, conforme detalhado no item anterior.
2011-06-29 | 11/07: O lançamento do SIOP Relatórios foi adiado duas vezes por causa da necessidade de parar o SIOP. Nova previsão: 16/07. | Divulgação do sistema para os órgãos setoriais: pressão pela utilização com riscos de problemas iniciais. | O sistema será liberado aos poucos, à medida em que os órgãos forem orientados. | A iniciar | COINF, CI | 2011-07-01 | 29/06: O lançamento do SIOP Relatórios será realizado juntamente com a divulgação dos limites orçamentários pela Ministra (sem previsão). 16/08: Provavelmente o lançamento oficial do SIOP Relatórios só ocorrerá após a entrega do PLOA. 01/10: SIOP Relatórios divulgado oficialmente pela Secretária.
2011-06-29 | Ainda deve ser feito o teste de acesso ao extrator. | Risco dos usuários SOF perderem o acesso na entrada em produção. | Realizar testes. | Concluído | Pedro Aguiar | 2011-06-30
2011-06-29 | Ponto de atenção: é necessário garantir que script que corrompia dados da base será corrigido. | Risco de acesso dos usuários a dados inconsistentes. | Rever script para verificar a base que está sendo acessada. | Concluído | Paulo (UnB) | 2011-06-30 | Foi aberto o redmine 3152 para solicitar a correção do problema. Fechado em 05/07.
2011-06-29 | Problemas críticos identificados na homologação foram sanados. | Possibilidade de migrar para a fase de produção. | OK | Concluído | Vários | NA
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## DEST_-_Alterações_Orçamentárias (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
DEST - Alterações Orçamentárias | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Implantar o módulo de alterações orçamentárias para os usuários do DEST. |  |  |  | Usuário-Chave:Wilson fiel dos Santos | EP:Luis Felipe | GP:Luis Felipe | Líder Técnico:Fernando Castro de Mesquita |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-09-09 | Estabelecido plano de transição de sistemas do SIDOR para SIOP |  | Reunião entre diretores do DEST e SEAGE para definir a utilização do sistema em produçao. | Em andamento | Luis Felipe | 2011-12-15 | 09/09 - Reunião com Machado resultou em um plano de transição SIDOR SIOP até Dez/11, conforme apresentação do MH na pasta do projeto.
2011-08-15 | DEST está resistente em usar o sistema antes de Out/11 | Necessidade de nova migração de créditos do SIDOR. | Reunião entre diretores do DEST e SEAGE para definir a utilização do sistema em produçao. | Concluído | Luis Felipe | 2011-08-17 | 24/08 - DEST iniciou o uso do SIOP para lagumas UOs. Erros estão sendo encontrados e prontamente corrigidos. SIDOR ainda não foi fechado. 18/08 - Reunião marcada entre Murilo e Eliomar. Apresentação de MEP feita para suportar a reunião. Reunião não realizada.
2011-07-14 | Implantação planejada para 19/07 | NA | COINF e CODIN devem realizar as atividades previstas para a implantação | Concluído | Loiane, Fernando (CODIN) Augusto (COINF) | 2011-07-19 | 26/07 - Implantação realizada no dia 20/07, defeito no Anexo de publicação corrigido em 27/07. Falta o DEST fechar o acesso ao SIDOR. 03/08 - Gustavo Antunes (DEST) decidiu que irá fechar o SIDOR.
2011-07-08 | Anexo de Publicação c/ Quadro Síntese Homologado pelo DEST. Aguardamos o DEST sinalizar a data para produção. | Implantação do módulo em produção. | Definição da data de Implantação. | Concluído | Gustavo Antunes (DEST) | 2011-07-15
2010-06-20 | Novo requisito pára exibição da suplementação de fontes de receita no Quadro Síntese. | Adiamento da implantação do módulo de Alt. Orçamentárias para o DEST | Realizar prova de conceito da geração do Anexo de publicação contendo o Quadro Síntese. | Concluído | Fernando Mesquita | 2011-07-08 | 08/07 - Anexo de publicação com quadro síntese homologado pelo DEST. 04/07 - Equipe de desenvolvimento finalizou a prova de conceito validando a versão 2.2.3 do docmosis que, mesmo na licença free, atende ao requisito de geração de relatórios em templates múltiplos. A versão será publicada no ambiente de homologação para Validação do DEST. 27/09 - O Carlos Eduardo apresentou uma sugestão do DEST enviar dois arquivos .RTF distintos para a IN. Um com o quadro síntese e outro com o detalhamento do crédito. Ambos os arquivos já são gerados pelo SIOP em separado. O Wilson irá verificar a possibilidade de proceder desta forma com a IN. Caso positivo, será planejada a implantação do módulo no próximo release. 20/06 - DEST decidiu cancelar a implantação em produção. Esta deve ser realizada apenas quando o Quadro Síntese Completo foi incluído dentro do Anexo de Publicação
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | - | - | Projeto iniciado antes da definição da metodologia.
Projeto | Requisitos | 2011-06-03 | 2011-06-03 | Linha de base não foi estabelecida.
| Desenvolvimento | 2011-06-10 | 2011-06-10 | Linha de base não foi estabelecida.
| Homologação | 2011-06-17 | 2011-06-17 | Alteração no cronograma em função do novo requisito apresentado durante a fase de homologação. Datas serão definidas após a prova de conceito.
| Implantação | 2011-06-21 | 2011-07-21 | Alteração no cronograma em função do novo requisito apresentado durante a fase de homologação.
Operação Assistida |  | 2011-07-15

## DEST_-_Captação (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
DEST - Captação | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Implantar alterações nos módulos Qualitativo e Quantitativo necessárias para a Captação das propostas pelo DEST. |  |  |  | Usuário-Chave:Wilson fiel dos Santos | EP:Luis Felipe | GP:Luis Felipe | Líder Técnico:Aleksander Veloso Pascoal |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-09 | Projeto migrado para o PLOA 2012 | NA | NA | Concluído | Luis Felipe |  | Escopo do projeto foi migrado para o projeto PLOA 2012 que trata do processo completo de captação
2011-07-15 | Requisitos do DEST não implementados na captação plurianual | Falta de informações de até 2010 e 2011 no quadro da captaçaõ. | Comunicar ao DEST | Concluído | Luis Felipe | 2011-07-19
2011-06-27 | Atraso na entrega para homologação em função de erros no módulo Quantitativo e instabilidade do ambiente de Homologação. | DEST não iniciar a captação do Quantitativo. | Correção dos erros do módulo Quantitativo. Preparação do ambiente de homologação. | Concluído | Alysson Marques | 2011-07-06 | 04/07 - Defeitos identificados nos ambientes de homologação e testes foram registrados no Redmine para correção. 30/06 - Cadu foi informado da necessidade de novo replanejamento da homologação. Em função da ordem de fechar o Qualitativo, o DEST foi informado que a homologação seria replanejada para a semana seguinte. 27/06 - O Wilson do DEST veio à SOF para realizar a homologação, porém o sistema apresentava diversos erros impossibilitando o usuário de prosseguir com a atividade. 20/06 - A homologação foi replanejada para a semana seguinte em função de erros da aplicação, montagem do ambiente e do feriado no meio da semana (22/06).
2011-06-27 | Falta definir o requisito e implementar a Captação Plurianual do DEST | DEST não realizar a captação Plurianual. | Desenvolver a tela para o DEST conforme requisito identificado (#2674) | Concluído | Karlei/Alysson | 2011-07-08 | 29/06 - Wilson registrou no Redmine as regras para a captação plurianual do DEST. 24/06 - Wilson registrou no Redmine a proposta de tela para a captação plurianual do DEST.
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | - | - | Projeto iniciado antes da definição da metodologia.
Projeto | Requisitos | - | - | Projeto iniciado antes da definição da metodologia.
| Desenvolvimento | 2011-06-24 | 2011-07-19 | Finalidado o desenvolvimento da captação plurianual.
| Homologação | 2011-07-01 | - | Homologação não foi realizada devido ao atraso no desenvolvimento e implantação da solução.
| Implantação | 2011-07-05 | 2011-07-25 | Implantada completmente a captaçao plurianual.
Operação Assistida |  | 2011-07-15 | -

## DEST_-_Acompanhamento_da_Exec_ (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
DEST - Acompanhamento da Execução das Empresas Estatais | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Implantar o módulo de acompanhamento da execução das empresas estatais para os usuários do DEST. |  |  |  | Usuário-Chave:Wilson fiel dos Santos | EP:Luis Felipe | GP:Luis Felipe | Líder Técnico: |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-08-15 | Fase de requisitos em andamento | na | NA | Concluído |  |  | 09/09 - MR aprovado em reunião com o Comitê.
2011-07-15 | Primeira reunião do pré-projeto realizada | NA | Avaliar o escopo e propor a solução. | Concluído | Luis Felipe | 2011-07-22 | 05/08 - Pré-projeto aprovado em reunião com o Comitê. 03/08 - Material do Pré-projeto apresentado ao DEST.
2011-07-08 | Pré-projeto atrasado pois o DEST não preparou as informações para seu início. | Atraso da avaliação prévia do projeto | Preparar as informações. | Concluído | Gustavo Antunes/Wilson (DEST) | 2011-07-15
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | 2011-07-15
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## BI (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
BI | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Colocar em produção o sistema de Business Inteligence (BI) Pentaho. |  |  |  | Usuário-Chave:Fernando Marques | EP:Karlei Rodrigues | GP:Karlei Rodrigues | Líder Técnico:Marcelo Cirelo |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-10-17 | Secretária solicitou a disponibilização do BI para os órgãos setoriais até o final de novembro. | Necessidade de antecipar fases do projeto (disponibilização para setorias estava prevista para meados de 2012, após validação dos usuários SOF). | Refazer o planejamento para tentar atender a expectativa de prazo. | Em andamento | Karlei, CI, COINF, COSIS | 2011-12-02
2011-08-02 | Realizada reunião com usuários do BI PEG para apresentar o produto e propôr estratégia de homologação. | Positivo: encaminhamento para entrega definitiva do produto. | Verificar atividades necessárias e definir responsabilidades. | Concluído | Karlei, Marcelo, CGOFI | A definir
2011-07-26 | Realizada primeira reunião para verificação das atividades necessárias para criação dos ambientes definitivos de homologação e produção para o BI. | Positivo: encaminhamento para entrega definitiva do produto. | Verificar atividades necessárias e negociar prioridades para montar cronograma. | Em andamento | Karlei, Marcelo, COINF | 2011-11-11 | 17/10: ambiente de desenvolvimento ok, ambiente de homologação em fase de testes e ambiente de produção dependendo da finalização da homologação.
2011-06-21 | Há uma preocupação com a falta de um processo formal de homologação da aplicação. | Risco do sistema apresentar dados inconsistentes. | Agendar homologação com usuários. | Concluído | Cadu, Karlei, Marcelo, Fernando | A definir | 17/10: com a necessidade de rever o planejamento do BI para atender a expectativa da Secretária em disponibilizar o BI para os órgãos setoriais rapidamente, foi incluída a tarefa de homologação da ferramenta pelos usuários.
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## PLPPA_PLOA_2012 (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
PLPPA/PLOA 2012 | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Adequar o sistema SIOP para a captação das informações qualitativa e quantitativa para elaboração do PPA 2012-2015 e LOA 2012 |  |  |  | Usuário-Chave:Gerentes Operacionais | EP:Karlei Rodrigues | GP:Karlei Rodrigues | Líder Técnico:Robson Rung |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-12 | Necessidade de realizar homologação de segurança e desempenho. | Caso seja realizado, atraso na disponibilização da aplicação em produção. Caso contrário, risco de problemas na utilização da aplicação. | Aprovar a realização da homologação. | Concluído | Cadu | 2011-07-14 | 25/07: Esta atividade não foi priorizada no backlog de tarefas da COINF e não pôde ser realizada em tempo hábil.
2011-07-12 | Captação do quantitativo plurianual inicia testes. | Prazo curto para testes. Pressão para colocar em produção mesmo com erros. | Força-tarefa para testar o módulo, envolvendo SOF e SPI. | Concluído | Luis Felipe | 2011-07-15 | Equipe SOF: Luis Felipe, Lúcio e Fernando Barbosa. Equipe SPI: Pedro Netto, Marcos Pinto e Maria Inês. 25/07: Testes realizados com ótimos resultados. Sistema entrou em produção com razoável estabilidade.
2011-07-11 | Integração com Min. Saúde para tratar da captação do quantitativo no SIMEC pendente. | Risco de não haver tempo para executar a integração. | Marcar reunião com área técnica do Min. da Saúde. | Concluído | Cadu / Amarildo | 2011-07-15 | A reunião deve ser realizada em moldes muito semelhantes à do MEC. 22/07: Min. Da Saúde optou por fazer toda a captação (PLOA e plurianual) via SIOP.
2011-07-11 | Integração com SIMEC para tratar da captação do quantitativo plurianual pendente. | Risco de não ser possível realizar os ajustes no SIMEC a tempo. | Marcar reunião com SIMEC/MEC e SPI. | Concluído | Cadu | 2011-07-15 | Já foi realizada reunião para tratar na integração com o quantitativo do PLOA. 22/07: MEC optou por utilizar o SIOP para a captação plurianual.
2011-07-11 | Captação do quantitativo para o PLOA no ar. | Início de fase crítica do processo orçamentário. | N/A | Concluído | Alysson Marques | 2011-07-11 | A aplicação estava disponível desde 09/07, mas não pôde ser utilizada porque requeria o cadastro das janelas de trabalho, cuja responsabilidade não estava bem definida.
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## Governança_de_TI (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
Governança de TI | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto:Implantar processos e infra-estrutura de governança de TI na CGTEC |  |  |  | Usuário-Chave:Cadu | EP:Luis Felipe | GP:Luis Felipe | Líder Técnico: Maurício Bittencourt |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-15 | Cadu demandou o projeto com prioridade urgente | Perda de autonomia na gestão do ambiente de TI da SOF. | Definir uma nota técnica para a alta gestão do MP argumentando os motivos da SOF ter aotunomia do seu ambiente de TI. | A iniciar | Luis Felipe, Maurício | 2011-07-25
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## Template (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
<Nome do Projeto> | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: |  |  |  | Usuário-Chave: | EP: | GP: | Líder Técnico: |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida