## Projetos_Antigo (hidden)
Portfólio CGTEC | [12 empty] | L e g e n d a |  |  |  |  | l | è | ü
[18 empty] | Não iniciado | Em andamento | Finalizado
[18 empty] | Conforme Planejado | Ponto de Atenção | Ação Imediata
# | Coordenação | Grupo | Projeto | Prioridade | Situação |  |  |  |  | Patrocinador |  |  |  | Data de Conclusão | [9 empty] | Alocação CODIN | [8 empty] | Alocação COINF | [12 empty] | UnB
[6 empty] | Desativação do SIDOR | Tipo | Gerente de Projetos | Responsável EP |  | Produto(s) envolvidos | Nível de Esforço Estimado | Data de Início do Projeto |  | Deadline do Projeto | Recursos envolvidos | % | Pré-projeto | Requisitos | Desenvolvimento | Homologação | Implantação | Operação Assistida | Aleks | Fernando * | Loiane | Marcílio | Alysson | Marcos | Júlio | Bruno | Victor ** | Ramon | Geraldo * | Maurício | Alexis | Ricardo | César | Augusto F. | Augusto C. | Mário * | Gustavo | Júlio B. | Sergio Alexis | Roberto
1 | CODIN | PLOA 2013 | Reformulação do Quantitativo | 3. Média | 1. Pré-projeto |  | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei |  | SIOP |  | 2012-01-01 | 2012-06-01 |  | Aleks |  | ü | è | l | l | l | l
2 | COGED | SIOP Legis | SIOP-Legis 3 | 3. Média | 1. Pré-projeto |  | Desenvolvimento de Software | Luis Sérgio |  |  |  | 3. Alto | 2011-09-01 | 2012-12-01 |  |  |  | è | l | l | l | l | l
3 | CODIN | SIOP 2 - Novo Layout | Adequação do SIOP ao novo Layout | 3. Média | 1. Pré-projeto |  | Desenvolvimento de Software | Luis Felipe | Luis Felipe |  |  | 3. Alto | 2012-03-01 |  | 2012-03-01 | Marcos |  | è
4 | CODIN | Precatórios | Precatórios | 3. Média | 3. Em execução | x | Desenvolvimento de Software | Fernanda | Fernanda |  | SIOP | 2. Médio | 2012-01-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 |  |  | ü | ü | è
5 | COINF | Redução de risco | Alteração da topologia de segurança da rede |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | [5 empty] | 2011-09-01 | 2011-10-01
6 | COINF | Governança de TI | Definição do Catálogo / Portfólio de Serviços |  | 1. Pré-projeto |  | Implantação de Processos | Maurício |  | COINF
7 | COINF | Governança de TI | Estruturação da Rede Local |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Augusto |  | CGTEC | Rede SOF
8 | COINF | Governança de TI | Implantação da Autenticação Centralizada no Ambiente de TI |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Alexis / Geraldo |  | CGTEC | Rede SOF
9 | COINF | Governança de TI | Implantação da Cultura de Segurança da Informação |  | 1. Pré-projeto |  | Implantação de Processos | Geraldo |  | CGTEC | Rede SOF
10 | COINF | Intranet | Implantação da Intranet SOF |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Maurício |  | CGTEC | Intranet
11 | COINF | Governança de TI | Implantação de Política de Uso e Aquisição de Desktops |  | 1. Pré-projeto |  | Implantação de Processos | Augusto / Gustavo |  |  | Rede SOF
12 | COINF | Governança de TI | Implantação do CMDB |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Maurício |  | CGTEC | Rede SOF
13 | COINF | Redução de risco | Implantação do JBOSS 6 |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Alexis |  | CGTEC | SIOP, SIOP Gerencial, SIOP Legis
14 | COINF | Governança de TI | Implantação do Link de Internet Secundário |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Augusto |  | CGTEC | Rede SOF
15 | COINF | Governança de TI | Implantação do Plano de Continuidade de Negócios |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Geraldo
16 | COINF | Governança de TI | Implantação do Service Desk |  | 1. Pré-projeto |  | Implantação de Processos | Maurício |  | CGTEC
17 | COINF | Governança de TI | Implantação dos Processos de Auditoria |  | 1. Pré-projeto |  | Implantação de Processos | Geraldo
18 | COINF | Governança de TI | Internalizar os Procedimentos de Backup |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Augusto |  |  | Rede SOF
19 | COINF | Governança de TI | Migração do AD para Domínio Livre |  | 1. Pré-projeto |  | Infra-estrutura | Augusto |  |  | Rede SOF
20 | COINF | Acessibilidade | Implantação da Rede Wireless |  | 2. Autorizado |  | Infra-estrutura | Geraldo / Augusto |  | GABIN | Rede SOF
21 | COINF | Governança de TI | Implantação dos Processos de Produção | 1. Urgente | 3. Em execução |  | Implantação de Processos | Augusto | [5 empty] | 2011-05-01
22 | COSIS | Governança de TI | 2121 - Restruturação do canal de atendimento | 1. Urgente | 1. Pré-projeto |  | Implantação de Processos | Fernanda | Fernanda | CGTEC |  | 1. Baixo | 2012-03-01 |  |  |  |  | è
25 | CODIN | SIOP 2 - Novo Layout | Nova arquitetura informacional e interface do SIOP | 1. Urgente | 3. Em execução |  | Desenvolvimento de Software | Luis Felipe | Luis Felipe | CGTEC | SIOP | 1. Baixo | 2011-09-01 | 2012-03-01 |  | UNB, Marcos |  | ü | ü | ü | ü | è | è
26 | CODIN | PLOA 2012 | Fechamento do Ano Orçamentário | 1. Urgente | 3. Em execução |  |  | Karlei | Karlei |  |  |  | 2011-11-23 | 2012-03-30 |  |  |  | ü | ü | è | è | è | l
27 | CODIN | PLOA 2012 | Consulta a Ações | 1. Urgente | 3. Em execução |  |  | Karlei | Karlei |  |  |  | 2011-11-22 | 2012-03-16 |  |  |  | ü | è | è | l | l | l
29 | CODIN | SISPAC | Integração SIOP x SISPAC/SICONV/SIMEC/InfraSIGs | 1. Urgente | 3. Em execução | x | Desenvolvimento de Software | Fernanda | Fernanda | SOF/SPI | SIOP | 2. Médio | 2011-09-01 | 2012-04-01 | 2011-12-01 | Alysson |  | ü | ü | ü | ü | ü
30 | CODIN | Governança de TI | Administração SIOP | 1. Urgente | 3. Em execução | x | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei | CODIN | SIOP | 1. Baixo | 2011-09-01 | 2012-03-31 |  | Aleks, UNB |  | ü | ü | è | è | è | l
31 | CODIN | Redução de risco | Padronização de Codificação do SIOP | 2. Alta | 3. Em execução |  |  | Aleksander |  |  |  |  | 2011-09-01 | 2011-10-01
33 | COGED | Gestão da Informação | Gestão de Arquivos | 2. Alta | 3. Em execução |  | Implantação de Processos | Luis Sérgio |  | SOF |  |  |  | 2011-12-31
34 | COGED | SIOP Legis | SIOP Legis v2 | 2. Alta | 3. Em execução | x | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei | SOF | SIOP Legis | 3. Alto | 2011-03-01 | 2012-06-30 |  |  |  | ü | ü | è | è | l | l
35 | CODIN | PLOA 2013 | Reformulação do Qualitativo | 2. Alta | 3. Em execução |  | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei |  | SIOP |  | 2011-09-01 | 2012-04-30 |  | Marcilio |  | ü | è | è | è | è | l
36 | CODIN | Alterações Orçamentárias | Reformulação de Alterações Orçamentárias | 2. Alta | 3. Em execução |  | Desenvolvimento de Software | Luis Felipe | Luis Felipe |  | SIOP |  | 2011-09-01 | 2012-06-01 |  | Fernando Mesquita, Julio |  |  | ü | è
37 | CODIN | DEST | DEST - Acompanhamento da Execução das Empresas Estatais | 2. Alta | 3. Em execução | x | Desenvolvimento de Software | Luis Felipe | Luis Felipe | DEST | SIOP | 2. Médio | 2011-08-01 | 2012-05-01 |  | Bruno, Alysson |  | ü | ü | è | è | è | è
38 | CODIN | Governança de TI | Auditoria SIOP | 2. Alta | 3. Em execução |  | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei |  |  | 3. Alto | 2011-09-01 |  |  | Victor |  | ü | è | è | l | l | l
39 | Escritório de Projetos | Governança de TI | Integração de processos SOF-SPI | 3. Média | 3. Em execução |  |  | Luis Felipe | Luis Felipe |  |  |  | 2011-12-01 | 2012-03-01 |  |  |  | è
40 | Escritório de Projetos | Governança de TI | Implantação do Escritórios de Projetos: Fase 1 - Organizar e Integrar | 3. Média | 3. Em execução |  | Implantação de Processos | João Cláudio |  | CGTEC |  | 3. Alto | 2011-05-01 | 2012-06-01 |  |  |  | ü |  | è
41 | CODIN | PLOA 2012 | Integração com Legislativo | 3. Média | 1. Pré-projeto |  | Desenvolvimento de Software | Fernanda | Fernanda | SOF / Legislativo | SIOP | 2. Médio | 2011-06-15 |  | 2012-08-31 | Alysson |  | l |  |  |  |  | l
42 | Centro de Informações | Histórico | Migração de dados históricos SIDOR | 4. Baixa | 3. Em execução | x | Desenvolvimento de Software |  |  |  | SIOP Gerencial | 2. Médio | 2011-05-01 | 2012-06-01
43 | CGTEC | Cooperação com Estados | SIOP para o GDF | 4. Baixa | 3. Em execução |  | Transferência de Tecnologia | Luis Felipe | Luis Felipe | GDF | SIOP |  | 2011-10-01 | 2012-11-01 |  |  |  | è | è | è
44 | COINF | Governança de TI | Oficialização dos ambientes (Produção, Homologação e Desenvolvimento) |  | 3. Em execução |  | Infra-estrutura | Mario |  | CGTEC | SIOP, SIOP Gerencial, SIOP Legis |  |  | 2011-07-01
45 | COINF | Governança de TI | ACT IPEA - Implantação do Site de Contingência |  | 3. Em execução |  | Infra-estrutura | Maurício |  | CGTEC | Rede SOF
46 | COINF | Governança de TI | Implantação de Política de Controle de Acesso à Informação |  | 3. Em execução |  | Implantação de Processos | Geraldo |  |  | Rede SOF
47 | COINF | Redução de risco | PUPET - Migração para aplicações |  | 3. Em execução |  | Infra-estrutura | Alexis |  | COINF | Rede SOF
48 | COINF | Redução de risco | Reestruturação do Ambiente de Virtualização |  | 3. Em execução |  | Infra-estrutura | Alexis |  | CGTEC | Rede SOF
49 | COINF | Redução de risco | Reestruturação do CPD |  | 3. Em execução |  | Infra-estrutura | Maurício
50 | COINF | Redução de risco | Refactoring dos procedimentos de transformação e carga |  | 3. Em execução |  | Desenvolvimento de Software |  |  | CODIN | ??
51 | CODIN | Monitoramento | Monitoramento LOA | 1. Urgente | 5. Suspenso |  | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei |  |  | 2. Médio | 2011-11-01 | 2012-04-30 |  | Aleks, ? |  | l | l | l | l | l | l
52 | COINF | Redução de risco | Atualização de estações de trabalho com Windows 7 |  | 5. Suspenso |  | Infra-estrutura
53 | COINF | Redução de risco | Reestruturação do Servidor de Arquivos |  | 5. Suspenso |  | Infra-estrutura | Augusto |  |  | Rede SOF
54 | CODIN | Filtros e Agregadores | Filtros e Agregadores | 3. Média |  |  | Desenvolvimento de Software | Robson |  |  | SIOP | 2. Médio | 2012-01-01 | 2012-06-01
55 | COGED | Gestão da Informação | GED Workflow (SEAIN) | 3. Média |  |  | Desenvolvimento de Software | [5 empty] | 2012-01-01 | 2012-12-01
56 | CODIN | PLOA 2012 | Ajuste da LOA | 3. Média |  |  | Desenvolvimento de Software
57 | Centro de Informações | Histórico | Migração de dados do SIGPLAN | 4. Baixa |  | x | Desenvolvimento de Software |  |  |  |  | 3. Alto | 2012-02-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01
58 | Centro de Informações | SIOP para Setoriais | SIOP para Setoriais - Fase 1: SubUOs para Captação Qualitativa | 4. Baixa | 1. Pré-projeto |  | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei |  | SIOP | 3. Alto | 2012-01-30 | 2012-06-01 |  |  |  | è | l | l | l | l | l
60 | CODIN | DEST | DEST - Integrações SIOP x SIEST |  |  | x | Desenvolvimento de Software | Luis Felipe | Luis Felipe | DEST | SIOP | 2. Médio
61 | CODIN | RH | Sistema de Gestão de Pessoal | 4. Baixa |  |  | Desenvolvimento de Software | Robson
62 | CODIN | PLOA 2013 | Informações Complementares à PLOA |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  |  | SIOP |  | 2012-01-01 |  | 2012-08-01
63 | CODIN | SISPAC | SISPAC no SIOP |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  |  |  | 3. Alto | 2012-01-01
64 | CGTEC | Cooperação com Estados | SIOP para o Tocantins |  |  |  | Transferência de Tecnologia | Luis Felipe | Luis Felipe | GDF | SIOP | [6 empty] | l
65 | Centro de Informações | SIOP para Setoriais | Gestão Administrativa (SISPLAN) |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  | SEAGE (Eliomar) | ??
66 | COSIS | Limites | Limites de Execução |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  |  | SIOP
67 | SPI | Monitoramento | Módulo de Monitoramento do PPA | 2. Alta | 1. Pré-projeto |  |  | André |  |  |  |  | 2012-02-01 | 2012-05-01 |  |  |  | è | l | l | l | l | l
69 | CODIN | PLOA 2013 | PLOA 2013 |  |  |  | Desenvolvimento de Software | [7 empty] | 2012-04-01
70 | CGTEC | Portal | Portal SOF |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  |  | Portal SOF
71 | COSIS | SAOC | SAOC - Sistema de Alteração de Operações de Crédito |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  |  | SIOP
72 | CODIN | PPA | PLPPA 2013 |  |  |  | Desenvolvimento de Software | [7 empty] | 2012-04-01
73 | CGTEC | SIOP 3 | SIOP v. 3 |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  |  |  | 3. Alto
74 | CGTEC | PEG | PEG - Programa de Eficiência do Gasto |  |  |  | Implantação de Processos |  |  |  | ??
75 | CGTEC | Universidade Corporativa | Universidade Corporativa SOF |  |  |  | Implantação de Processos |  |  |  | ??
76 | Centro de Informações | PLOA Plurianual | Pré-captação do PLOA |  |  |  | Desenvolvimento de Software |  |  | SEAGE (Eliomar) | SIOP
77 | Centro de Informações | Monitoramento | Integração SIOP x Presidência (SIMPR) | 2. Alta | 1. Pré-projeto |  |  | Karlei | Karlei |  |  |  | 2012-02-29 | 2012-04-30 |  |  |  | è | è | è | l | l | l
78 | Avaliação do Robson |  | Análise de pressões por créditos adicionais
79 | Avaliação do Robson |  | Bloqueios de créditos e dotação orçamentária
80 | Avaliação do Robson |  | Construção de referenciais monetários para o PLOA
81 | Avaliação do Robson |  | Consulta créditos extraordinários
82 | Avaliação do Robson |  | Controle de documentos
83 | Avaliação do Robson |  | Ementário de receita
84 | Avaliação do Robson |  | Portaria / Nota técnica
85 | Avaliação do Robson |  | Receitas administradas X Despesas correntes primárias
86 | Avaliação do Robson |  | Requisição de material
87 | Avaliação do Robson |  | Sistema de projeção de despesa de pessoal e encargos
28 | CODIN | PLDO | PLDO 2013 | 1. Urgente | 4. Concluído |  | Desenvolvimento de Software | Fernanda | Fernanda |  | SIOP |  | 2012-01-01 | 2012-02-28 | 2012-02-01 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | è
23 | CODIN | Receitas | Receitas v1 | 1. Urgente | 4. Concluído | x | Desenvolvimento de Software | Fernanda | Fernanda | SEAFI | SIOP | 3. Alto | 2010-10-04 | 2011-12-12 | 2011-12-31 | Marcos, Julio | 46 | ü | ü | ü | ü | ü | l
24 | CODIN | DEST | DEST - Alterações Orçamentárias | 1. Urgente | 4. Concluído | x | Desenvolvimento de Software | Luis Felipe | Luis Felipe | DEST | SIOP | 2. Médio | 2010-12-17 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | NA |  | ü | ü | ü | ü | ü | è
32 | CODIN | Governança de TI | Implantação de Processo de Testes | 2. Alta | 4. Concluído |  | Implantação de Processos | Luis Felipe | Luis Felipe | CODIN |  |  | 2011-09-01 | 2012-02-01 |  | Fernando Barbosa |  |  |  | ü | ü | ü | è
88 | Centro de Informações | SIOP Gerencial | BI | 2. Alta | 4. Concluído |  | BI | Karlei | Karlei | SOF | SIOP Gerencial | 2. Médio | 2011-01-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 |  |  |  |  | ü | ü | ü | ü
89 | CODIN | Governança de TI | Implantação do Processo de Gerência de Conf. e Mudança |  | 4. Concluído |  | Implantação de Processos | Robson | Luis Felipe | CODIN |  |  | 2011-09-01 | 2011-12-01 |  | Marcilio |  | ü | ü | ü | ü | ü
90 | Centro de Informações | SIOP Gerencial | Relatórios Gerenciais |  | 4. Concluído |  | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei | APF | SIOP Gerencial | 2. Médio | 2010-06-01 | 2011-10-01 | 2011-12-01 |  | 90 | ü | ü | ü | ü | ü | ü
91 | CODIN | DEST | DEST - Captação |  | 4. Concluído |  | Desenvolvimento de Software | Luis Felipe | Luis Felipe | DEST | SIOP | 2. Médio | 2010-12-17 | 2011-07-01 | 2011-06-01 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | è
92 | CODIN | PLOA 2012 | PLPPA/PLOA 2012 |  | 4. Concluído |  | Desenvolvimento de Software | Karlei | Karlei | SOF | SIOP | 3. Alto | 2011-04-01 | 2011-08-01 | 2011-08-01 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü | ü
93 | COINF | Redução de risco | Implantação do PostgreSQL 9 |  | 4. Concluído |  | Infra-estrutura | Mário | Fernanda | CGTEC | SIOP, SIOP Gerencial, SIOP Legis |  | 2011-10-01 | 2011-11-02 | 2011-05-01 |  |  | ü | ü | ü | ü | ü
94 | COINF | Redução de risco | Implantação do Certificado Digital no SIOP |  | 4. Concluído |  | Infra-estrutura | Geraldo |  |  | SIOP |  |  | 2011-07-01
95 | COINF | Redução de risco | Analise de impacto para utilização do Windows 7 |  | 4. Concluído |  | Infra-estrutura | Alexis |  | CGTEC | Rede SOF
96 | COINF | Redução de risco | Implantação da UTM |  | 4. Concluído |  | Infra-estrutura | Geraldo |  | CGTEC | Rede SOF
Note on S8: % de conclusão (cronograma)
Note on E11: Escopo preliminar: Adequação de todos os módulos do SIOP ao novo layout.
Note on E12: Escopo preliminar: Migração para o SIOP de módulo de Precatórios do SIDOR, Inclusive INSS oriundos da Justiça Comum Estadual
Note on E34: SOF: WSQualitativo WSAlteracoesOrcamentarias WSQuantitativo
Note on E35: Escopo Preliminar: Implementar no SIOP a admnistração de: - Usuários - Perfis - Permissões de acesso por perfil - Órgãos/UOs - Produto - Unidade de medida - Função - Subfunção - Região - Estado - Município
Note on E42: Escopo preliminar: Implementar no SIOP mecanismos de auditoria de informação: - Arquitetura de log - Funcionalidade para consulta ao log
Note on E47: Escopo preminiar: Transferência de tecnologia para a implantação do SIOP no Governo do Distrito Federal.
Note on E55: Escopo preliminar: Implementação das funcionalidades de monitoramento da LOA dentro do módulo de Monitoramento e Avaliação do SIOP.
Note on E61: Escopo preliminar: Internalizar nas bases de dados do SIOP as informações do monitoramento do PPA contidas no SIGPLAN.
Note on E62: Escopo premilinar: Adequar o SIOP às necessidades dos Órgãos Setoriais, tomando como parâmetro o SISPLAN da SPOA do MP, incluindo: - Sub UOS (UGs) - Sub Ação (PI) - Captação de novas contas contábeis do SIAFI que hoje não são contempladas na PARASOF. (contas de programação orçamentária).
Note on E63: Escopo Preliminar: Integrações ainda não definidas entre SIEST e SIOP. OBS.: Deve ser avaliado se seu escopo já não está sendo atendido pelo Webservice previsto no projeto DEST - Acompanhamento da Execução.
Note on E64: Escopo premilinar: Desenvolvimento do sistema de gestão de pessoal da SOF. OBS.: Há um sistema desenvolvidor pelo SERPRO (dentro do SIDOR) que não mais atende às necessidades do RH da SOF.
Note on E66: Escopo preliminar: Migração do sistema SISPAC para dentro do SIOP.
Note on E67: Escopo preminiar: Transferência de tecnologia para a implantação do SIOP no Governo do Distrito Federal.
Note on E68: Escopo preliminar: Sistema sugerido pelo Eliomar para programação financeira dos Órgão Setoriais, nos moldes do SISPLAN, envolvendo: - Gestão de contratos - Gestão da frota - Gestão de despesas
Note on E71: Escopo premilinar: Adaptações no sistema SIOP para atender ao PLOA 2013.
Note on E74: Escopo premilinar Adaptações no sistema SIOP para atender à revisão do PPA para 2013.
Note on E78: Escopo preliminar: Projeto sugerido pelo Eliomar com escopo de permitir às UOs e Oss realizar a pré-captação das propostas de orçamento de exercícios futuros (atual + 2, 3, ...), incluindo os as fases Qualidativa e Quantitativa.
Note on E93: Escopo Preliminar: Implantação de um processo estruturado para testes unitários, de integração, sistema e aceitação.
Note on E95: Escopo preliminar: Implantação do processo de GC/GM na CODIN e COINF.
Note on E98: lfsmonteiro: Irá incluir a implementação da internalização do autógrafo.

## Projetos
# | Prioridade | Coord. | Programa | Projeto | Impacto | Urgência | Abrangência | Alinham. PE | Alinham. PDTI | Necessidade do PDTI | Deliberação do CETI | Nº do Processo | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Escritório de Projetos/ Aquisições | Área demandante | Comitê Gestor do Projeto (CGP) | Usuários-chave | Execução do projeto | Produtos envolvidos | Nível de Esforço Estimado | Início Projeto | Início de Disponibiliz. | Linha de Base de Conclusão | Previsão de Conclusão do Projeto | Deadline | % | Pré-projeto | Planejamento | Desenvolv. Solução | Validação | Disponibiliz. | Operação Assistida | Histórico de Alterações | Descrição da Situação | Data DAP | Data DDS | Data DV | Data DD | Data DEP
1 | 2 | CGOVE |  | Tokens de Assinatura Digital | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Aquisição | Marcus Pires | [20 empty] | Revisão CGLIC
2 | 2 |  |  | Serviço de Digitalização de Documentos | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Aquisição | Wisley Albuquerque
3 | 2 | COSIS |  | SiMinC - Planejamento, Orçamento e Emendas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque |  | CGPS | Nitai Bezerra, Kilder | [15 empty] | Em andamento
4 | 2 | COSIS |  | Plataforma Eleitoral do CNPC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | Suellen (P) |  | Nitai Bezerra, Kleber |  |  | Manutenção corretiva | 1. Baixo | [11 empty] | Em andamento
5 | 2 | COSIS |  | SALIC.BR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Rodolfo Guará
6 | 2 | COSIS |  | Migração do Portal do Minc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Victor Freitas
7 | 2 | COSIS |  | Site Emergências | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Desenvolvimento | Gabriel Avaloni
8 | 2 | CGOVE |  | Revisão do PDTI 2015-2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Não Há | 2º Semestre de 2015 | 017559/2012 | 4. Concluído | Governança | Christian Moryah | Suellen (P) | Secretaria Executiva | Comitê Executivo de Tecnologia da Informação | Secretário Executivo; Coordenador-Geral de TI |  | PDTI 2015-2017 MinC | 3. Alto | Junho/2015 | Agosto/2015 | Agosto/2015 | Agosto/2015 | 2015-08-31 | 75% | Concluído | Em andamento | Em andamento | Não iniciado | Não iniciado | Não iniciado |  | O PDTI está quase acabado, resta revisar as necessidades das áreas com o CGTI | Não há | 2015-08-17 | 2015-08-19 | 2015-08-31 | 2015-08-31
9 | 2 | CGOVE |  | Processo Eletrônico Nacional - SEI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Governança | Francisco Eduardo | Suellen (P)/ Marcus Pires (A) | Secretaria Executiva | Diego Aguilera; Romulo Menhô; Adleide Falcão e Elton Medeiros | Marck Galvão; Jonas Jeske (CGTI); ASCOM; COGEP;CONJUR; Odeci (CGLOG); Viviane (CGLIC); Maria Aldenice (CGEXE); Antonio de Oliveira (DGE); Vinculadas |  | Sistema em operação | 3. Alto | Julho/2015 | Novembro/2015 | Janeiro/2016 | Março/2016 | 2015-12-15 | 3% | Em andamento
10 | 3 | CGOVE |  | Aquisição de licenças Microsoft | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Aquisição | Christian Moryah
11 | 4 | COSIS |  | Rede Cultura Viva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Desenvolvimento | Diego Aguilera | Suellen (P) | CGTI
12 | 4 | COSIS |  | Gestão do SNC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Desenvolvimento | Marcus Pires
13 | 4 | COSIS |  | Gestão de Patrimonio e Almoxarifado | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
14 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - App Movel de Informações da Cultura | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
15 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - Orçamento Participativo FNC | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
16 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - Análise de Redes Sociais | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
17 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - Acompanhamento de Obras | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
18 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - Carta de Serviço do MinC | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
19 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - Mailing | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
20 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - Gestão do CNPC | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
21 | 4 | CGTI |  | Gabinete Digital - Consulta Pública | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque
22 | 4 | CGOVE |  | Auditoria dos pontos de controle da CGU | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 1. Pré-projeto | Governança | Wisley Albuquerque
23 | 5 | COINT |  | Ampliação da capacidade de storage | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Aquisição | Wisley Albuquerque
24 | 5 | COSIS |  | Informatização do RH | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Nitai Silva | [20 empty] | Canvas do Projeto já está realizado. Estamos aguardando universidades para iniciar o desenvolvimento. Aguardando definição da equipe.
25 | 5 | COSIS |  | ID da Cultura (SSO) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Marcus Souza |  | SPC | Leo Germani; Nitai Bezerra, Diego Aguilera | Leo Germani |  | Sistema em operação | 2. Médio | 2015-05-15 | 2015-07-01 | 2015-07-15 | 2015-08-21 | 2015-07-15 | 95%
26 | 5 | COINT |  | Evolução da solução de monitoramento de ativos e serviços | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Infra | Wisley Albuquerque
27 | 5 | COINT |  | Distribuição dos novos Computadores | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Infra | Kelly Domingues
28 | 5 | COSIS |  | Aquisição de Suporte para a Sala Cofre | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado
29 | 5 | COSIS |  | Aquisição de Suporte para Storage | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado
30 | 6 | COINT |  | Aquisição de Links Telebrás | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Aquisição | Christian Moryah
31 | 6 |  |  | Aquisição de Central de atendimento 0800 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Aquisição | Marcus Souza
32 | 6 | COSIS |  | Gestão de e-Praças (CEUs) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque
33 | 6 | COSIS |  | Implementação Mapas Culturais | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Desenvolvimento | Kelly Domingues
34 | 6 | COSIS |  | Consulta Pública DDI | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque | [18 empty] | Operação Assistida
35 | 6 | COSIS |  | Site IberCulturaViva | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 | 015964/2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento | Marcus Souza |  | SPC | Leo Germani; Diego Aquilera | SEFIC; Leo Germani |  | Sistema em operação | 3. Alto | 2015-08-03 | 2015-09-01 | Dez/2015 | Dez/2015 | 2015-12-01 | 5%
36 | 6 | COSIS |  | BI Corporativo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Desenvolvimento | Rogério Pereira
37 | 6 | COSIS |  | Migração do Registro Aberto da Cultura RAC | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque
38 | 6 | COINT |  | Doação de Equipamentos desativados | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Infra | Suellen Carvalho
39 | 7 | CGTI |  | Participação e Apoio ao FISL 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Não Há | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Aquisição | Wisley Albuquerque
40 | 7 | COSIS |  | Glossário Cultural | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque
41 | 7 | CGOVE |  | Implementação do Framework de Governança | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | Suspender |  | 5. Suspenso | Governança | Marcus Pires
42 | 7 | CGOVE |  | Capacitação da Equipe de TI | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 6. Cancelado | Governança | Claudilea Queiroz
43 | 7 | CGOVE |  | Plano de Dados Abertos | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 1. Pré-projeto | Governança | Wisley Albuquerque
44 | 7 | COINT |  | Melhoramento da rede VOIP | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Infra | Gustavo Melgaço
45 | 7 | COINT |  | Melhoria dos processos de segurança da infra | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Infra | Wisley Albuquerque |  | CGTI | Diego Aguilera; | Bruno Emanuel, Quezia |  | Sistema em operação | 3. Alto |  |  |  |  | Agosto/2015 | 50% | Concluído | Concluído | Em andamento | -615208 | Agosto/2015 | Não iniciado
46 | 8 | CGOVE |  | Aquisição de Sistema de Mailing | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 5. Suspenso | Aquisição | Gustavo Melgaço
47 | 8 | COSIS |  | Gestão de Kits Bibliotecas | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Rodolfo Guará
48 | 8 | COSIS |  | Monitoramento GM (Redmine) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque |  | CGTI | Diego Aguilera; |  |  | Sistema em operação | 3. Alto | Junho/2015 | Julho/2015 | Setembro/2015 | Setembro/2015 | 30/09/20154 | 50% | Concluído | Em andamento | Em andamento | Iniciado | Julho/2015 | Em andamento
49 | 8 | COSIS |  | Migração da Intranet | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Christian Moryah
50 | 8 | COSIS |  | Blog Agenda Digital MinC | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Governança | Wisley Albuquerque
51 | 8 | COINT |  | Melhoria do suporte de usuário | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 4. Concluído | Infra | Marcus Pires
52 | 8 | CGTI |  | Instalação do WIFi das Salas de Reunião | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 4. Concluído | Infra | Marcus Pires
53 | 9 | CGOVE |  | Aquisição de suíte Adobe | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Aquisição | Wisley Albuquerque
54 | 9 | COINT |  | Ampliação do parque de servidores | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 1. Pré-projeto | Aquisição | Wisley Albuquerque
55 | 9 | CGOVE |  | Aquisição de Equipamentos de Audiovisual | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Aquisição | Rogério Pereira
56 | 9 | CGOVE |  | Gestão de Incidentes, Mudanças e Configuração | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Governança | Marcus Pires
57 | 9 | CGOVE |  | Revisão da Política de Segurança (POSIC) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Governança | Wisley Albuquerque
58 | 9 | CGOVE |  | Catálogo de serviços | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 4. Concluído | Governança | Gustavo Melgaço
59 | 9 | COINT |  | Instalação das unidades de Videoconferência | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 4. Concluído | Infra | Gustavo Melgaço
60 | 9 | COSIS |  | BOX da Cultura (OwnCloud) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | Não Iniciado |  | 5. Suspenso | Infra | Marcus Pires
61 | 9 | COINT |  | Automação da Infraestrutura computacional | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 2º Semestre de 2015 |  | 3. Em execução | Infra | Wisley Albuquerque
62 | 10 | COSIS |  | Sistema para Gestão de Contratos | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Wisley Albuquerque |  | DRI, ASCOM, | Cíntia DRI e Drica ASCOM
63 | 11 | COSIS |  | Gestão de Transporte | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Marcus Pires
64 | 11 | COSIS |  | Sistema de Ponto | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
65 | 11 | COSIS |  | Sistema de Portaria | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Desenvolvimento | Marcus Souza |  | DLLLB | Veridiana Negrini; Leo Germani; Diego Aguilera | Veridiana Negrini; Ilca Bandeira |  | Sistema em operação | 1. Baixo | 2015-07-03 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 2015-07-30 | 75%
66 | 11 | COSIS |  | Gestão da DRI | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Marcus Souza |  | SPC | Leo Germani; Nitai Bezerra; | Leo Germani |  | Sistema em operação | 1. Baixo
67 | 11 | COSIS |  | Mapa SNB | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 5. Suspenso | Desenvolvimento | Marcus Pires
68 | 11 | COSIS |  | Migração do Parque de Infra | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Infra | Marcus Pires
69 | 11 | COINT |  | Replicação de storages Off-Site | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado |  | 0. Não iniciado | Infra | Wisley Albuquerque
70 | 11 | COINT |  | Implantação de Rede Wifi aberta | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  |  |  | 4. Concluído | Infra
71 | 11 | COSIS |  | Atualização Sistema de Colegiados | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado
72 | 11 | COSIS |  | Aquisição de Licenças Stata | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |  | Não Iniciado

## Priorização
Valor | Descrição
Impacto (I)
0 | Paralização do processo de negócio sem contingência
2 | Melhoria substancial ou paralização no processo de negócio com contingência
3 | Melhoria acessória no processo de negócio
Urgência (U)
0 | Prazo legal
2 | Compromisso externo
3 | Compromisso interno
Abrangência (A)
1 | Nacional
2 | Regional
3 | Estadual
Alinhamento Estratégico (E)
1 | Previsto no Planejamento Estratégico
2 | Não Previsto no Planejamento Estratégico
Alinhamento PDTI (E)
0 | Previsto no PDTI
2 | Não Previsto no PDTI

## PDTI
# | Projeto | Deliberação do CETI | Situação | Tipo
1 | Tokens de Assinatura Digital | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Aquisição
2 | Serviço de Digitalização de Documentos | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Aquisição
3 | Aquisição de licenças Microsoft | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Aquisição
4 | Ampliação da capacidade de storage | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Aquisição
5 | Aquisição de Links Telebrás | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Aquisição
6 | Aquisição de Central de atendimento 0800 | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Aquisição
7 | Participação e Apoio ao FISL 16 | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Aquisição
8 | Aquisição de Sistema de Mailing | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Aquisição
9 | Aquisição de suíte Adobe | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Aquisição
10 | Ampliação do parque de servidores | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Aquisição
11 | Aquisição de Equipamentos de Audiovisual | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Aquisição
12 | Aquisição de Suporte para a Sala Cofre | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Aquisição
13 | Aquisição de Suporte para Storage | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Aquisição
14 | Aquisição de Licenças Stata | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Aquisição
15 | SiMinC - Planejamento, Orçamento e Emendas | 2º Semestre de 2015 | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
16 | Plataforma Eleitoral do CNPC | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
17 | SALIC.BR | 2º Semestre de 2015 | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
18 | Migração do Portal do Minc | 2º Semestre de 2015 | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
19 | Site Emergências | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Desenvolvimento
20 | Rede Cultura Viva | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Desenvolvimento
21 | Gestão do SNC | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
22 | Gestão de Patrimonio e Almoxarifado | 2º Semestre de 2015 | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
23 | Gabinete Digital - App Movel de Informações da Cultura | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
24 | Gabinete Digital - Orçamento Participativo FNC | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
25 | Gabinete Digital - Análise de Redes Sociais | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
26 | Gabinete Digital - Acompanhamento de Obras | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
27 | Gabinete Digital - Carta de Serviço do MinC | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
28 | Gabinete Digital - Mailing | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
29 | Gabinete Digital - Gestão do CNPC | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
30 | Gabinete Digital - Consulta Pública | 2º Semestre de 2015 | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
31 | Informatização do RH | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
32 | ID da Cultura (SSO) | 2º Semestre de 2015 | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
33 | Gestão de e-Praças (CEUs) | 2º Semestre de 2015 | 1. Pré-projeto | Desenvolvimento
34 | Implementação Mapas Culturais | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
35 | Consulta Pública DDI | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
36 | Site IberCulturaViva | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
37 | BI Corporativo | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Desenvolvimento
38 | Migração do Registro Aberto da Cultura RAC | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
39 | Glossário Cultural | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
40 | Gestão de Kits Bibliotecas | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
41 | Monitoramento GM (Redmine) | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Desenvolvimento
42 | Migração da Intranet | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
43 | Sistema para Gestão de Contratos | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
44 | Gestão de Transporte | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
45 | Sistema de Ponto | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
46 | Sistema de Portaria | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
47 | Gestão da DRI | Não Iniciado | 5. Suspenso | Desenvolvimento
48 | Mapa SNB | Não Iniciado | 5. Suspenso | Desenvolvimento
49 | Atualização Sistema de Colegiados | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Desenvolvimento
50 | Revisão do PDTI 2015-2017 | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Governança
51 | Processo Eletrônico Nacional - SEI | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Governança
52 | Auditoria dos pontos de controle da CGU | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Governança
53 | Implementação do Framework de Governança | Suspender | 5. Suspenso | Governança
54 | Capacitação da Equipe de TI | Não Iniciado | 6. Cancelado | Governança
55 | Plano de Dados Abertos | 2º Semestre de 2015 | 1. Pré-projeto | Governança
56 | Blog Agenda Digital MinC | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Governança
57 | Gestão de Incidentes, Mudanças e Configuração | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Governança
58 | Revisão da Política de Segurança (POSIC) | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Governança
59 | Catálogo de serviços | 2º Semestre de 2015 | 4. Concluído | Governança
60 | Evolução da solução de monitoramento de ativos e serviços | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Infra
61 | Distribuição dos novos Computadores | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Infra
62 | Doação de Equipamentos desativados | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Infra
63 | Melhoramento da rede VOIP | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Infra
64 | Melhoria dos processos de segurança da infra | 2º Semestre de 2015 | 3. Em execução | Infra
65 | Melhoria do suporte de usuário | Não Iniciado | 4. Concluído | Infra
66 | Instalação do WIFi das Salas de Reunião | Não Iniciado | 4. Concluído | Infra
67 | Instalação das unidades de Videoconferência | Não Iniciado | 4. Concluído | Infra
68 | BOX da Cultura (OwnCloud) | Não Iniciado | 5. Suspenso | Infra
69 | Automação da Infraestrutura computacional | Não Iniciado | 3. Em execução | Infra
70 | Replicação de storages Off-Site | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Infra
71 | Implantação de Rede Wifi aberta | Não Iniciado | 4. Concluído | Infra
72 | Migração do Parque de Infra | Não Iniciado | 0. Não iniciado | Infra

## Propostas (hidden)
Portfólio de Projetos |  |  |  | 1- Alta |  | 1 | [12 empty] | Fases do Ciclo de Vida
|  |  |  | 2 - Média |  | 2 | [12 empty] | Não iniciado | Em andamento | Finalizado
|  |  |  | 3 - Baixa |  | 3 | [12 empty] | Ok | Atenção | Ação Imediata
[19 empty] | Fases do Ciclo de Vida | [7 empty] | Datainfo - Equipe Sustentação | [6 empty] | Datainfo - Fábrica Blumenal
Prioridade | Coord. | Grupo | Proposta | Impacto | Urgência | Situação | Tipo | Líder de Projetos | Área demandante | Comitê Gestor do Projeto (CGP) | Usuários-chave | Produtos envolvidos | Nível de Esforço Estimado | Início | Início de Disponibilização | Conclusão | Deadline | % | Pré-projeto | Planejamento | Desenvolvimento da Solução | Validação | Disponibilização | Operação Assistida | Histórico de Alterações | Situação | GP | Requisito | Análise | Dados | Desenvolvedores | Designer | Testes | GP | Requisito | Análise | Dados | Desenvolvedores | Designer | Tetes | Confidere | Cast | Fornecedor 4
4 | COINF | Governança de TI | Estabelecer a Arquitetura de TI do MC | 3 | 2 |  | Infraestrutura | Elmar | CGTI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | COINF | Governança de TI | Estabelecer a Lista de Softwares Homologados | 3 | 2 |  | Infraestrutura | Elmar | CGTI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | COINF | Governança de TI | Implantação de processo de Ger. De Configuração e Mudança | 3 | 2 |  | Implantação de processos | Gustavo ou Confidere ?? | CGTI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | DIRED | Redução de risco operacional | Revisão do processo de acesso a rede Wireless VISITANTE | 3 | 2 |  | Implantação de processos | Marcos Lima | CSI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - | 2012-09-01 | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | DIRED | Redução de risco operacional | Revisão do processo de concessão de perfil de Administrador | 3 | 2 |  | Implantação de processos | Marcos Lima | CSI |  |  |  |  | 2012-07-01 | - | 2012-09-01 | - | 0% | - | - | - | - | - | -
4 | DISIS | Sistema de Informação | Implantação do GESIMCO na DIACO | 3 | 2 |  | Desenvolvimento de Software |  | CGRL |  |  | GESIMCO |  | 2012-07-01 | - |  | - | 0% | - | - | - | - | - | -
Note on E7: Escopo preliminar: 1. Identificar as tecnologias envolvidas nos sistemas / serviços 2. Classificá-las quanto à 'Não avaliada', 'Não autorizadas', 'Em descontinuidade' ou 'Autorizadas' 3. Sugerir e obter feedbacks das secretarias 4. Redigir normativo 5. Aprovar na CGI
Note on E8: Escopo preliminar: 1. Identificar os softwares 2. classificá-los quanto à 'Homologado'. 'Não homologado', 'Não avaliado' 3. Revisar classificações com as outras secretarias 4. Redigir normativo 5. Aprovar na CGI
Note on E9: Escopo preliminar: 1. Janelas de manutenção 2. Planos de release 3. Comitê de gestão de mudanças. 4. etc...
Note on E10: Escopo preliminar: 1. Levantamento dos normativos; 2. Levantamento dos uso da rede; 3. Revisão da norma operacional da Rede MC, acrescentando formulário para solicitação de acesso. 4. Aplicação do filtro de conteúdo. 5. Aprovação da nova versão da norma na CSI/CGI.
Note on E11: Escopo preliminar: 1. Levantamento quantitatico do inventário de softwares sem licenciamento e/ou que apresentam falhas de segurança; 2. Levantamento dos usuários administradores 3. Revisão da norma operacional da Rede MC, acrescentando formulário para solicitação de acesso administrador com termos de responsabilização do requisitante. 4. Aprovação da nova versão da norma na CSI/CGI.
Note on E12: Escopo preliminar: Implementar manutenções corretivas e evolutivas para colocar o sistema em uso.

## Assistente de dados_Projetos_1 (hidden)
Filtro
Prioridade | - todas -
Situação | - todas -
(vazio)

## Receitas (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
Receitas | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Receita é um módulo do Sistema SIOP para avaliação, acompanhamento e projeção da arrecadação da União e Unidades Orçamentárias. |  |  |  | Usuário-Chave: Cládio Xavier | EP: Fernanda | GP: Fernanda | Líder Técnico: Marcos |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-26 | Solicitação de mudança para inclusão de 2 relatórios. | Acréscimo de 5 dias no cronograma. | Solicitar aprovação da análise de impacto para o George e Eliomar | Em andamento | Luis Felipe | 2011-08-05 | 26/07 - E-mail enviado. 03/08 - Cadu irá cobrar o Eliomar e George para responderem a aprovação da mudança.
2011-07-15 | Edmundo (UnB) apresentou as funcionalidades por ele desenvolvidas e ficou claro que o desenvolvimento está bem atrasado | Atraso nas entregas do Edmundo | Redistribuição das tarefas do cronograma para mitigar o atraso | Em andamento | Fernanda | 2011-07-21 | No dia 21 haverá outra reunião em que o Edmundo irá apresentar as funcionalidades que ficaram pendentes na última reunião. 21/07 - Edmundo solicitou a alteração da data da reunião para o dia 26/07. 26/07 - Edmundo solicitou novamente no dia 26/07 o cancelamento da reunião, por motivos de saúde na família. 28/07- Edmundo apresentou as funcionalidades em desenvolvimento. O desempenho não recuperou todo o desvio de prazo, mas foi satisfatório.
2011-07-15 | Enviado para o Cadu / Robson as consierações com relação ao layout | A falta de definição do layout pode atrasar o cronograma, ou o módulo entrar com um layout que não será o definitivo, gerando retrabalho futuro | Cadu e Robson devem decidir sobre os assuntos pendentes | Em andamento | Cadu / Robson | 2011-07-20
2011-07-14 | Reunião com Eliomar e George onde foi apresentado o andamento do projeto com as novas funcionalidades |  |  | Concluído | Fernanda | 2011-07-14 | Houve um alinhamento da estratégia de desenvolvimento e o George ficou satisfeito com o resultado apresentado
2011-07-06 | Nova alteração - Criar opção separada para configuração de Agregador de Detalhes da RCF | 5 dias no cronograma | Atualização do prazo de entrega e comunicação com o usuário final do novo prazo | Concluído | Fernanda | 2011-07-19 | Impacto no cronograma aprovado.
2011-07-04 | Solicitação de unificação das funcionalidades RCF e Natureza | 5 dias no cronograma | Atualização do prazo de entrega e comunicação com o usuário final do novo prazo | Concluído | Fernanda | 2011-07-12 | Impacto no cronograma aprovado.
2011-06-16 | Evandro comunicou a saída da SOF em 13/07 | Como o sistema tem apenas 3 desenvolvedores dedicados, a saída de 1 dos programadores impacta na data final de entrega do produto | Iremos treinar outro recurso (provavelmente o Julio APO) para ajudar na programação do módulo | Concluído | Fernanda / Marcos | 2011-07-13 | Iremos treinar outro recurso (inicialmente o Julio, mas temos que definir isso com o Robson, que está de férias) para substituir o Evandro
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | - | -
Projeto | Requisitos | - | 2011-02-11
| Desenvolvimento | 2011-09-02 |  | Prazo não engloba o desenvolvimento de relatórios.
| Homologação | 2011-09-29
| Implantação | 2011-10-04
Operação Assistida |  | 2011-10-28

## Integração Legislativo (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
Integração com o Legislativo | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Realizar a integtração com o Legislativo (Webservice para o PPA e arquivo para o PLOA) |  |  |  | Usuário-Chave: Senado e Câmara | EP: Fernanda Ramires | GP: Fernanda Ramires | Líder Técnico: Alysson |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-18 | Falta de definição de um recurso para o desenvolvimento da integração, visto que o Alysson irá entrar de férias, só retornando dia 8/8 | Atraso no desenvolvimento da integração | Indicação de uma pessoa para adiantar esse desenvolvimento (o Alysson indica o Bruno). | A iniciar | Robson | 2011-07-21 | Hoje temos a integração com o MEC que é prioritário. Apesar do desenvolvimento com o Legislativo estar atrasado, o seu desenvolvimento ainda está gerenciável. A gerência está ciente dos impactos e definiu priorizar outras demandas. A previsão para retomanda deste projeto é em AGOSTO.
2011-07-18 | LDO foi definida, mas continou com pendências com relação as requisitos | Atraso na definição dos requisitos e no desenvolvimento | O tema será abordado novamente na reunião gerencial de 18/07 | Em andamento | Fernanda | 2011-07-18
2011-07-11 | Não ficou resolvido as informações da integração pendente do fechamento da LDO | Atraso na definição dos requisitos e no desenvolvimento | Aguardando definição gerencial. Nova reunião agendada para 18/07 | Em andamento | Fernanda | 2011-07-18
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## Relatórios Gerenciais (hidden)
Relatórios Gerenciais
Escopo do Projeto: Abrir para os órgãos setoriais o acesso ao sistema SIOP Relatórios. |  |  |  | Usuário-Chave: Fernando Marques | EP: Karlei | GP: Karlei | Líder Técnico: Pedro Aguiar
[8 empty] | Status | A iniciar
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações |  | Em andamento
Concluído
2011-06-29 | Procedimento de migração. | Finalização do projeto. | Proceder com o dump de banco, scripts de atualização, cópia da aplicação e subida do novo ambiente. | Concluído | COINF, Loiane | 2/7/2011 16/07/2011
2011-06-29 | A migração da aplicação para a produção foi marcada para os dias 1 e 2 de julho (sexta e sábado). | Retirada do SIOP do ar. | Validar com usuários. | Concluído | Cadu | 2011-06-30 | A necessidade de tirar o SIOP do ar impediu sua subida por dois finais de semana, conforme detalhado no item anterior.
2011-06-29 | 11/07: O lançamento do SIOP Relatórios foi adiado duas vezes por causa da necessidade de parar o SIOP. Nova previsão: 16/07. | Divulgação do sistema para os órgãos setoriais: pressão pela utilização com riscos de problemas iniciais. | O sistema será liberado aos poucos, à medida em que os órgãos forem orientados. | A iniciar | COINF, CI | 2011-07-01 | 29/06: O lançamento do SIOP Relatórios será realizado juntamente com a divulgação dos limites orçamentários pela Ministra (sem previsão). 16/08: Provavelmente o lançamento oficial do SIOP Relatórios só ocorrerá após a entrega do PLOA. 01/10: SIOP Relatórios divulgado oficialmente pela Secretária.
2011-06-29 | Ainda deve ser feito o teste de acesso ao extrator. | Risco dos usuários SOF perderem o acesso na entrada em produção. | Realizar testes. | Concluído | Pedro Aguiar | 2011-06-30
2011-06-29 | Ponto de atenção: é necessário garantir que script que corrompia dados da base será corrigido. | Risco de acesso dos usuários a dados inconsistentes. | Rever script para verificar a base que está sendo acessada. | Concluído | Paulo (UnB) | 2011-06-30 | Foi aberto o redmine 3152 para solicitar a correção do problema. Fechado em 05/07.
2011-06-29 | Problemas críticos identificados na homologação foram sanados. | Possibilidade de migrar para a fase de produção. | OK | Concluído | Vários | NA
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## DEST - Alterações Orçamentárias (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
DEST - Alterações Orçamentárias | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Implantar o módulo de alterações orçamentárias para os usuários do DEST. |  |  |  | Usuário-Chave: Wilson fiel dos Santos | EP: Luis Felipe | GP: Luis Felipe | Líder Técnico: Fernando Castro de Mesquita |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-09-09 | Estabelecido plano de transição de sistemas do SIDOR para SIOP |  | Reunião entre diretores do DEST e SEAGE para definir a utilização do sistema em produçao. | Em andamento | Luis Felipe | 2011-12-15 | 09/09 - Reunião com Machado resultou em um plano de transição SIDOR SIOP até Dez/11, conforme apresentação do MH na pasta do projeto.
2011-08-15 | DEST está resistente em usar o sistema antes de Out/11 | Necessidade de nova migração de créditos do SIDOR. | Reunião entre diretores do DEST e SEAGE para definir a utilização do sistema em produçao. | Concluído | Luis Felipe | 2011-08-17 | 24/08 - DEST iniciou o uso do SIOP para lagumas UOs. Erros estão sendo encontrados e prontamente corrigidos. SIDOR ainda não foi fechado. 18/08 - Reunião marcada entre Murilo e Eliomar. Apresentação de MEP feita para suportar a reunião. Reunião não realizada.
2011-07-14 | Implantação planejada para 19/07 | NA | COINF e CODIN devem realizar as atividades previstas para a implantação | Concluído | Loiane, Fernando (CODIN) Augusto (COINF) | 2011-07-19 | 26/07 - Implantação realizada no dia 20/07, defeito no Anexo de publicação corrigido em 27/07. Falta o DEST fechar o acesso ao SIDOR. 03/08 - Gustavo Antunes (DEST) decidiu que irá fechar o SIDOR.
2011-07-08 | Anexo de Publicação c/ Quadro Síntese Homologado pelo DEST. Aguardamos o DEST sinalizar a data para produção. | Implantação do módulo em produção. | Definição da data de Implantação. | Concluído | Gustavo Antunes (DEST) | 2011-07-15
2010-06-20 | Novo requisito pára exibição da suplementação de fontes de receita no Quadro Síntese. | Adiamento da implantação do módulo de Alt. Orçamentárias para o DEST | Realizar prova de conceito da geração do Anexo de publicação contendo o Quadro Síntese. | Concluído | Fernando Mesquita | 2011-07-08 | 08/07 - Anexo de publicação com quadro síntese homologado pelo DEST. 04/07 - Equipe de desenvolvimento finalizou a prova de conceito validando a versão 2.2.3 do docmosis que, mesmo na licença free, atende ao requisito de geração de relatórios em templates múltiplos. A versão será publicada no ambiente de homologação para Validação do DEST. 27/09 - O Carlos Eduardo apresentou uma sugestão do DEST enviar dois arquivos .RTF distintos para a IN. Um com o quadro síntese e outro com o detalhamento do crédito. Ambos os arquivos já são gerados pelo SIOP em separado. O Wilson irá verificar a possibilidade de proceder desta forma com a IN. Caso positivo, será planejada a implantação do módulo no próximo release. 20/06 - DEST decidiu cancelar a implantação em produção. Esta deve ser realizada apenas quando o Quadro Síntese Completo foi incluído dentro do Anexo de Publicação
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | - | - | Projeto iniciado antes da definição da metodologia.
Projeto | Requisitos | 2011-06-03 | 2011-06-03 | Linha de base não foi estabelecida.
| Desenvolvimento | 2011-06-10 | 2011-06-10 | Linha de base não foi estabelecida.
| Homologação | 2011-06-17 | 2011-06-17 | Alteração no cronograma em função do novo requisito apresentado durante a fase de homologação. Datas serão definidas após a prova de conceito.
| Implantação | 2011-06-21 | 2011-07-21 | Alteração no cronograma em função do novo requisito apresentado durante a fase de homologação.
Operação Assistida |  | 2011-07-15

## DEST - Captação (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
DEST - Captação | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Implantar alterações nos módulos Qualitativo e Quantitativo necessárias para a Captação das propostas pelo DEST. |  |  |  | Usuário-Chave: Wilson fiel dos Santos | EP: Luis Felipe | GP: Luis Felipe | Líder Técnico: Aleksander Veloso Pascoal |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-09 | Projeto migrado para o PLOA 2012 | NA | NA | Concluído | Luis Felipe |  | Escopo do projeto foi migrado para o projeto PLOA 2012 que trata do processo completo de captação
2011-07-15 | Requisitos do DEST não implementados na captação plurianual | Falta de informações de até 2010 e 2011 no quadro da captaçaõ. | Comunicar ao DEST | Concluído | Luis Felipe | 2011-07-19
2011-06-27 | Atraso na entrega para homologação em função de erros no módulo Quantitativo e instabilidade do ambiente de Homologação. | DEST não iniciar a captação do Quantitativo. | Correção dos erros do módulo Quantitativo. Preparação do ambiente de homologação. | Concluído | Alysson Marques | 2011-07-06 | 04/07 - Defeitos identificados nos ambientes de homologação e testes foram registrados no Redmine para correção. 30/06 - Cadu foi informado da necessidade de novo replanejamento da homologação. Em função da ordem de fechar o Qualitativo, o DEST foi informado que a homologação seria replanejada para a semana seguinte. 27/06 - O Wilson do DEST veio à SOF para realizar a homologação, porém o sistema apresentava diversos erros impossibilitando o usuário de prosseguir com a atividade. 20/06 - A homologação foi replanejada para a semana seguinte em função de erros da aplicação, montagem do ambiente e do feriado no meio da semana (22/06).
2011-06-27 | Falta definir o requisito e implementar a Captação Plurianual do DEST | DEST não realizar a captação Plurianual. | Desenvolver a tela para o DEST conforme requisito identificado (#2674) | Concluído | Karlei/Alysson | 2011-07-08 | 29/06 - Wilson registrou no Redmine as regras para a captação plurianual do DEST. 24/06 - Wilson registrou no Redmine a proposta de tela para a captação plurianual do DEST.
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | - | - | Projeto iniciado antes da definição da metodologia.
Projeto | Requisitos | - | - | Projeto iniciado antes da definição da metodologia.
| Desenvolvimento | 2011-06-24 | 2011-07-19 | Finalidado o desenvolvimento da captação plurianual.
| Homologação | 2011-07-01 | - | Homologação não foi realizada devido ao atraso no desenvolvimento e implantação da solução.
| Implantação | 2011-07-05 | 2011-07-25 | Implantada completmente a captaçao plurianual.
Operação Assistida |  | 2011-07-15 | -

## DEST - Acompanhamento da Exec. (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
DEST - Acompanhamento da Execução das Empresas Estatais | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Implantar o módulo de acompanhamento da execução das empresas estatais para os usuários do DEST. |  |  |  | Usuário-Chave: Wilson fiel dos Santos | EP: Luis Felipe | GP: Luis Felipe | Líder Técnico: |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-08-15 | Fase de requisitos em andamento | na | NA | Concluído |  |  | 09/09 - MR aprovado em reunião com o Comitê.
2011-07-15 | Primeira reunião do pré-projeto realizada | NA | Avaliar o escopo e propor a solução. | Concluído | Luis Felipe | 2011-07-22 | 05/08 - Pré-projeto aprovado em reunião com o Comitê. 03/08 - Material do Pré-projeto apresentado ao DEST.
2011-07-08 | Pré-projeto atrasado pois o DEST não preparou as informações para seu início. | Atraso da avaliação prévia do projeto | Preparar as informações. | Concluído | Gustavo Antunes/Wilson (DEST) | 2011-07-15
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto |  | 2011-07-15
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## BI (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
BI | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Colocar em produção o sistema de Business Inteligence (BI) Pentaho. |  |  |  | Usuário-Chave: Fernando Marques | EP: Karlei Rodrigues | GP: Karlei Rodrigues | Líder Técnico: Marcelo Cirelo |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-10-17 | Secretária solicitou a disponibilização do BI para os órgãos setoriais até o final de novembro. | Necessidade de antecipar fases do projeto (disponibilização para setorias estava prevista para meados de 2012, após validação dos usuários SOF). | Refazer o planejamento para tentar atender a expectativa de prazo. | Em andamento | Karlei, CI, COINF, COSIS | 2011-12-02
2011-08-02 | Realizada reunião com usuários do BI PEG para apresentar o produto e propôr estratégia de homologação. | Positivo: encaminhamento para entrega definitiva do produto. | Verificar atividades necessárias e definir responsabilidades. | Concluído | Karlei, Marcelo, CGOFI | A definir
2011-07-26 | Realizada primeira reunião para verificação das atividades necessárias para criação dos ambientes definitivos de homologação e produção para o BI. | Positivo: encaminhamento para entrega definitiva do produto. | Verificar atividades necessárias e negociar prioridades para montar cronograma. | Em andamento | Karlei, Marcelo, COINF | 2011-11-11 | 17/10: ambiente de desenvolvimento ok, ambiente de homologação em fase de testes e ambiente de produção dependendo da finalização da homologação.
2011-06-21 | Há uma preocupação com a falta de um processo formal de homologação da aplicação. | Risco do sistema apresentar dados inconsistentes. | Agendar homologação com usuários. | Concluído | Cadu, Karlei, Marcelo, Fernando | A definir | 17/10: com a necessidade de rever o planejamento do BI para atender a expectativa da Secretária em disponibilizar o BI para os órgãos setoriais rapidamente, foi incluída a tarefa de homologação da ferramenta pelos usuários.
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## PLPPA PLOA 2012 (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
PLPPA/PLOA 2012 | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Adequar o sistema SIOP para a captação das informações qualitativa e quantitativa para elaboração do PPA 2012-2015 e LOA 2012 |  |  |  | Usuário-Chave: Gerentes Operacionais | EP: Karlei Rodrigues | GP: Karlei Rodrigues | Líder Técnico: Robson Rung |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-12 | Necessidade de realizar homologação de segurança e desempenho. | Caso seja realizado, atraso na disponibilização da aplicação em produção. Caso contrário, risco de problemas na utilização da aplicação. | Aprovar a realização da homologação. | Concluído | Cadu | 2011-07-14 | 25/07: Esta atividade não foi priorizada no backlog de tarefas da COINF e não pôde ser realizada em tempo hábil.
2011-07-12 | Captação do quantitativo plurianual inicia testes. | Prazo curto para testes. Pressão para colocar em produção mesmo com erros. | Força-tarefa para testar o módulo, envolvendo SOF e SPI. | Concluído | Luis Felipe | 2011-07-15 | Equipe SOF: Luis Felipe, Lúcio e Fernando Barbosa. Equipe SPI: Pedro Netto, Marcos Pinto e Maria Inês. 25/07: Testes realizados com ótimos resultados. Sistema entrou em produção com razoável estabilidade.
2011-07-11 | Integração com Min. Saúde para tratar da captação do quantitativo no SIMEC pendente. | Risco de não haver tempo para executar a integração. | Marcar reunião com área técnica do Min. da Saúde. | Concluído | Cadu / Amarildo | 2011-07-15 | A reunião deve ser realizada em moldes muito semelhantes à do MEC. 22/07: Min. Da Saúde optou por fazer toda a captação (PLOA e plurianual) via SIOP.
2011-07-11 | Integração com SIMEC para tratar da captação do quantitativo plurianual pendente. | Risco de não ser possível realizar os ajustes no SIMEC a tempo. | Marcar reunião com SIMEC/MEC e SPI. | Concluído | Cadu | 2011-07-15 | Já foi realizada reunião para tratar na integração com o quantitativo do PLOA. 22/07: MEC optou por utilizar o SIOP para a captação plurianual.
2011-07-11 | Captação do quantitativo para o PLOA no ar. | Início de fase crítica do processo orçamentário. | N/A | Concluído | Alysson Marques | 2011-07-11 | A aplicação estava disponível desde 09/07, mas não pôde ser utilizada porque requeria o cadastro das janelas de trabalho, cuja responsabilidade não estava bem definida.
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## Governança de TI (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
Governança de TI | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: Implantar processos e infra-estrutura de governança de TI na CGTEC |  |  |  | Usuário-Chave: Cadu | EP: Luis Felipe | GP: Luis Felipe | Líder Técnico: Maurício Bittencourt |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
2011-07-15 | Cadu demandou o projeto com prioridade urgente | Perda de autonomia na gestão do ambiente de TI da SOF. | Definir uma nota técnica para a alta gestão do MP argumentando os motivos da SOF ter aotunomia do seu ambiente de TI. | A iniciar | Luis Felipe, Maurício | 2011-07-25
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida

## Template (hidden)
[8 empty] | Status | A iniciar
<Nome do Projeto> | [8 empty] | Em andamento
Escopo do Projeto: |  |  |  | Usuário-Chave: | EP: | GP: | Líder Técnico: |  | Concluído
Data da Ocorrência | Descrição | Impactos | Ação | Status | Responsável | Data Alvo | Histórico / Observações
Cronograma
Fase |  | Previsto | Realizado | Observações
Pré-projeto
Projeto | Requisitos
Desenvolvimento
Homologação
Implantação
Operação Assistida